**Муниципальная программа**

**«Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Ульяновский район» на 2021-2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | | | Единица измерения | Плановое значение на 2021 год | Достигнутое значение на 4 квартал 2021 год | Расчёт показателя за 4 квартал |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Цель: комплексное и эффективное развитие системы образования в муниципальном образовании «Ульяновский район», обеспечивающее повышение качества образования. | | | | | |
| 2 | | Задачи программы:  формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-экономического развития муниципального образования «Ульяновский район»;  развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования;  модернизация образовательных программ общего и дополнительного образования детей;  создание возможностей для успешной социализации, самореализации, проявления и развития инновационного потенциала детей и молодежи вне зависимости от социального статуса посредством увеличения числа молодых людей, принимающих активное участие в реализации программ и проектов в сфере дополнительного образования на территории муниципального образования «Ульяновский район»;  создание условий для организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей;  обеспечение реализации права работников бюджетной сферы муниципального образования «Ульяновский район» на оздоровление;  обеспечение совершенствования системы управления отраслью образования и повышения эффективности деятельности ее институтов;  формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов;  обеспечение реализации государственного контроля в сфере образования и мониторинга системы образования;  создание условий для реализации инновационных проектов и программ, имеющих существенное значение для обеспечения развития системы образования на территории муниципального образования «Ульяновский район». | | | | | |
| 3. | | Целевые индикаторы | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» | | | | | | | |
| 3.1. | | | Целевой индикатор 1 «Доля обучающихся общеобразовательных организаций, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций» | % | 100 | 100 | 3587(общее количество обучающихся, занимающихся в одну смену/ 3587(общее количество обучающихся)\*100%=100% |
| 3.2. | | | Целевой индикатор 2 «Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций» | % | 26,4 | 30,27 | 89 (численность учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет)/294 (Общая численность учителей общеобразовательных организаций)\*100% = 30,27% |
| 3.3 | | | Целевой индикатор 3 «Доля детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и детей-инвалидов, которым созданы специальные условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов школьного возраста» | % | 100 | 100 | 140(общее количество детей с ОВЗ и детей-инвалидов, которым созданы специальные условия для получения качественного образования)/140 (общее количество детей с ОВЗ и детей-инвалидов)\*100% = 100% |
| 3.4 | | | Целевой индикатор 4 «Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций» | % | 52 | 100 | 12 (количество общеобразовательных организаций, где имеются пандусы)/12 (общее количество общеобразовательных организаций)\*100%=100% |
| 3.5. | | | Целевой индикатор 5 «Доля обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, участвующих во всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» | % | 66,2 | 67,96 | 1364 (численность обучающихся, принявших участие во всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам)/ 2007 (общее количество обучающихся с 4 по 11 классы в общеобразовательных организациях)\*100% = 67,96% |
| 3.6 | | | Целевой индикатор 6 «Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста» | % | 100 | 100 | 7(общее количество детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием)/7 (общее количество детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет в ДОУ) \*100% = 100% |
| 3.7 | | | Целевой индикатор 7 «Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста» | % | 100 | 100 | 62 (общее количество детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования)/62 (общее количество детей-инвалидам в общеобразовательных организациях)\*100% = 100% |
| 3.8 | | | Целевой индикатор 8 «Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций» | % | 28,57 | 28,57 | 4 (общее количество дошкольных организаций, где имеются пандусы)/14 (общее количество дошкольных организаций)\*100% = 28,57 |
| 3.9 | | | Целевой индикатор 9 «Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов» | % | 100 | 100 | 5 (общее количество выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой/ 5 (общая численность выпускников-инвалидов 9 и 11 классов) \*100% = 0 |
| 3.10. | | | Целевой индикатор 10 «Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход» | Чел. | 288 | 206 | 1428 (общее количество детей, посещающих ДОУ)-1222 (количество детей в возрасте от 3 лет, посещающих ДОУ) =206 |
| 3.11. | | | Целевой индикатор 11 «Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих ремонта, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций» | % | 4 | 0 | 0 (количество общеобразовательных организаций, требующих ремонта) /25 (общее количество общеобразовательных организаций)\*100%=4% |
| 3.12. | | | Целевой индикатор 12 «Доля зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, требующих ремонта, в общем количестве зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций» | % | 0 | 0 | 0(количество зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, требующих ремонта /14 (общее количество ДОУ)\*100%=0% |
| 3.13. | | | Целевой индикатор 13 «Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом)» | тыс. ед. | 0,006 | 0,006 | 6 общеобразовательные организации, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей |
| 3.14. | | | Целевой индикатор 14 «Численность обучающихся в муниципальном образовании «Ульяновский район», охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом)» | тыс. ед. | 1,160 | 2,868 | 2868-обучающихся охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей |
| 3.15. | | | Целевой индикатор 15 «Число новых мест в общеобразовательных организациях» | мест | 420 | 420 | 420 – создано новых мест в общеобразовательных организациях |
| **Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»** | | | | | | | |
| 3.16. | | | Целевой индикатор 16 «Доля детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно), охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно), проживающих в муниципальном образовании «Ульяновский район» | % | 82 | 72,06 | 3611 (общее количество детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием /5011(общее количество детей в возрасте 5-17 лет в МО «Ульяновский район»\*100% = 72,06% |
| 3.17. | | | Целевой индикатор 17 «Доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ в возрасте от 5 до 17 лет (включительно), получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов и детей с ОВЗ данного возраста, проживающих в муниципальном образовании «Ульяновский район» | % | 52 | 72,43 | 155 (численность детей-инвалидов и детей с ОВЗ в возрасте 5-18 лет, получающих доп. образование)/214 (численность детей с ОВЗ и детей с инвалидностью от 5-18 лет в МО «Ульяновский район»\*100%= 72,43% |
| 3.18. | | | Целевой индикатор 18 «Доля обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования), в общем количестве обучающихся» | % | 72,4 | 72,51 | 2601 (количество обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования)/3587 (общее количество обучающихся) \*100% = 72,51% |
| **Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной сферы»** | | | | | | | |
| 3.19. | | | Целевой индикатор 19 «Доля обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций» | % | 60,0 | 65,59 | 1756 (количество обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных отдыхом и оздоровлением)/2677 (количество детей в общеобразовательных организациях на летний период)\*100% = 65,59% |
| 3.20. | | | Целевой индикатор 20 «Доля работников органов местного самоуправления, муниципальных органов, и муниципальных учреждений муниципального образования «Ульяновский район», замещающих в них должности, не являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципальной службы, реализовавших право на оздоровление, в общей численности указанных работников, имеющих право на оздоровление» | % | 0,51 | 0,51 | 9 (количество работников, реализовавших право на оздоровление)/1773 (общая численность работников, имеющих право на оздоровление)\*100% = 0% |
| **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | | | | | | | |
| 3.21. | | | Целевой индикатор 21 «Число уровней образования, на которых осуществляется независимая оценка качества образования» | ед. | 4 | 4 | 4 уровня образования, на которых осуществляется независимая оценка качества образования |
| 3.22. | | | Целевой индикатор 22 «Численность педагогических работников, аттестованных на квалификационные категории» | чел. | 399 | 399 | 399 – численность педагогических работников, аттестованных на квалификационные категории |
| 3.23. | | | Целевой индикатор 23 «Количество пунктов приема экзаменов, в которых созданы условия для проведения государственной итоговой аттестации, соответствующие требованиям, установленным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки» | ед. | 1 | 1 | 1/1\*100% =100%  В МО «Ульяновский район» пунктом проведения экзаменов является МОУ «Ишеевский многопрофильный лицей» |
| 3.24. | | | Целевой индикатор 24 «Доля пунктов проведения экзаменов, оснащенных сканерами для выполнения сканирования экзаменационных работ участников единого государственного экзамена, в общем количестве пунктов проведения экзаменов в день проведения экзаменов» | % | 100 | 100 | 1/1\*100%=100%  В МО «Ульяновский район» пунктом проведения экзаменов является МОУ «Ишеевский многопрофильный лицей», который оснащен сканером для выполнения сканирования экзаменационных работ |
| 3.25. | | | Целевой индикатор 25 «Доля пунктов проведения экзаменов, оснащенных принтерами для использования технологии "Печать контрольных измерительных материалов в пункте проведения экзамена", в общем количестве пунктов проведения экзаменов в день проведения экзаменов» | % | 100 | 100 | 1/1\*100%=100%  В МО «Ульяновский район» пунктом проведения экзаменов является МОУ «Ишеевский многопрофильный лицей», который оснащен принтером для использования технологии "Печать контрольных измерительных материалов в пункте проведения экзамена" |
| 3.26 | | | Целевой индикатор 26 «Доля заявлений о приеме на обучение по образовательным программам дошкольного образования, представленных в форме электронного документа, в общем количестве указанных заявлений» | % | 100 | 100 | 157 (количество заявлений, принятых в форме электронного документа на обучение по образовательным программам дошкольного образования)/157 (общее количество заявлений, принятых на обучение по образовательным программам дошкольного образования) \* 100% = 100% |
| Подпрограмма «Сопровождение студентов, поступивших в высшие учебные заведения Ульяновской области по целевому набору» | | | | | | | |
| 3.27 | | | Число абитуриентов заключивших договора целевого обучения от муниципального образования «Ульяновский район» по профильному направлению «Образование» | чел. | 5 | 5 | 5- абитуриентов заключивших договора целевого обучения от муниципального образования «Ульяновский район» по профильному направлению «Образование» |

**Муниципальная программа**

**«Развитие системы питания учащихся 1-4 классы общеобразовательных организаций муниципального образования «Ульяновский район» на 2020-2023 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Количественные и качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя на 2021 год | Расчет показателя за 2021 год |
| 1 | Цель программы-100% охват горячим бесплатным полноценным и сбалансированного питанием учащихся 1-4 классов с целью сохранения и укрепления здоровья  - обеспечение равных условий в получении полноценного и сбалансированного питания учащихся независимо от материального положения семьи | | | | |
| 2 | Задачи программы:  -проведение капитального и текущего ремонта пищеблоков в общеобразовательных организациях МО «Ульяновский район»;  -модернизация материально-технической базы школьных столовых и пищеблоков в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами;  -обеспечение качества и безопасности питания в соответствии с возрастными и физиологическими потребностями в пищевых веществах;  -улучшение рациона питания;  -воспитания у детей культуры рационального питания;  -активизация роли общественности в решении проблем школьного питания;  -совершенствование системы управления организации школьного питания | | | | |
| 3 | Целевые индикаторы | | | | |
| 3.1 | Целевой индикатор 1  «Доля обучающихся 1-4 классов муниципального общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питаниям» | % | 100 | 100 | 1553 (общее количество с 1 по 4 класс, обеспеченных бесплатным питанием)/1553 (общее количество обучающихся с 1 по 4 класс) \*100%=100% |
| 3.2 | Целевой индикатор 2 «Доля муниципальных общеобразовательных организаций, готовность инфраструктуры (пищеблоков, обеденных залов столовых, необходимого оборудования) соответствует утвержденному в Ульяновской области стандарту (единым требованиям) оснащенности пищеблоков и столовых» | % | 100 | 100 | 12 (общее количество общеобразовательных организаций соответствует утвержденному в Ульяновской области стандарту(единым требованиям) оснащенности пищеблоков и столовых) 12 (общее количество общеобразовательных организаций) \*100%=100% |
| 3,3 | Целевой индикатор 3 «Доля общеобразовательных организаций, соответствующих разработанному и утвержденному региональному стандарту оснащенности пищеблоков и столовых» | % | 100 | 100 | 12 (общее количество общеобразовательных организаций соответствует утвержденному в Ульяновской области стандарту(единым требованиям) оснащенности пищеблоков и столовых) 12 (общее количество общеобразовательных организаций) \*100%=100% |
| 3.4 | Целевой индикатор 4 «Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется родительский контроль за организацией обязательного горячего питания обучающихся с 1 по 4 классов» | % | 100 | 100 | 12 (общее количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется родительский и общественный контроль за организацией обязательного горячего питания обучающихся с 1 по 4 классов) 12 (общее количество муниципальных общеобразовательных организаций) \*100%=100% |
| 3.5 | Целевой индикатор 5 «Доля общеобразовательных организаций, в которых осуществляется общественный контроль за организацией общественного питания обучающихся» | % | 100 | 100 | 12 (общее количество общеобразовательных организаций, в которых осуществляется общественный контроль за организацией общественного питания обучающихся) 12 (общее количество муниципальных общеобразовательных организаций) \*100%=100% |
| 3.6 | Целевой индикатор 6 «Доля образовательных организаций, на официальных сайтах которых в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация об условиях организации питания детей, в том числе ежедневное меню» | % | 100 | 100 | 12 (общее количество общеобразовательных организаций, на официальных сайтах которых в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация об условиях организации питания детей, в том числе ежедневное меню) 12 (общее количество муниципальных общеобразовательных организаций) \*100%=100% |
| 3.7 | Целевой индикатор 7 «Наличие и реализация в образовательном процессе программ по организации информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания» | да/нет | да | да | Формирование полезных привычек в питании обучающихся. Программы. Мероприятия. Участие в конкурсах |
| 3.8 | Целевой индикатор 8 «Количество и доля (%) образовательных организаций обязательное горячее питание которых организовано квалифицированными специалистами, в том числе поваров, медицинских специалистов, диетсестер, организаторов питания (руководителей) для муниципальных органов управления, в образовательных организациях, ответственных за организацию питания, поваров » | **%** | **100** | **100** | 12 (общее количество образовательных организаций обязательное горячее питание которых организовано квалифицированными специалистами, в том числе поваров, медицинских специалистов, диетсестер, организаторов питания (руководителей) для муниципальных органов управления, в образовательных организациях, ответственных за организацию питания, поваров) 12 (общее количество муниципальных общеобразовательных организаций) \*100%=100% |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Культура в муниципальном образовании «Ульяновский район» на 2020-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Количественные и качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач** | **Единица измерения** | **Планируемое значение показателя на 2021 год** | **Достигнутое значение показателя**  **4 квартал 2021** |
| 1 | ***Цель*** | Развитие культурной политики Ульяновского района на 2020-2022гг | | |
| Задача 1 | Развитие культурно-досуговых учреждений; | | |
| Показатели: |  |  |  |
| Увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий на платной основе | процент | 15 | 3 |
| Увеличение количества участников клубных формирований | процент | 3 | 1 |
| Количество культурно-досуговых учреждений, отвечающие требованиям пожарной безопасности | единиц | 1 | 0 |
| количество отремонтированных культурно-досуговых учреждений | единиц | 1 | 0 |
| Количество учреждений культуры клубного типа, оснащенных современным специальным оборудованием | единиц | 1 | 0 |
| Количество работников культурно-досуговых учреждений, получивших дополнительное профессиональное образование. | единиц | 2 | 0 |
| 2 | ***Задача 2*** | Развитие библиотечного дела | | |
| Показатели: |  |  |  |
| Увеличение посещаемости библиотек муниципального образования «Ульяновский район» | процент | 6 | 1,5 |
| Создание модельных библиотек | единиц | 1 | 0 |
| Количество отремонтированных библиотек | единиц | 2 | 0 |
| Количество библиотек, оснащенных современным специальным оборудованием | единиц | 2 | 0 |
| Количество специалистов библиотек, получивших дополнительное профессиональное образование. | единиц | 2 | 0 |
| 3 | ***Задача 3*** | Развитие детских школ искусств | | |
| Показатели: |  |  |  |
| Увеличение контингента учащихся в детских школах искусств, | процент | 2,58 | 0,6 |
| количество преподавателей детских школ искусств, получивших дополнительное профессиональное образование | человек | 2 | 2 |
| количество отремонтированных помещений детских школ искусств | единиц | 1 | 0 |
| количество приобретенных технических средств и музыкальных инструментов | единиц | 1 | 0 |
| увеличение количество учащихся и педагогов, участвующих в мероприятиях (олимпиады, конкурсы, фестивали) различного уровня. | процент | 1 | 1,2 |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2025 ГОДЫ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | | | | | | | | Единица измерения | | | | Планируемое значение показателя | | | Достигнутое значение показателя |
| Цель 1: «ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: «Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Ульяновский район» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Целевой показатель 1.  Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | | | | | | | | процентов | | | | | ≥ 100,0 | | 108 |
| Цель 2: «РАЦИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН», ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 2: «Организация бюджетного процесса в части планирования бюджета муниципального образования «Ульяновский район» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | Целевой показатель 2.  Соблюдение сроков разработки проекта местного бюджета, установленных Администрацией муниципального образования «Ульяновский район» | | | | | да - 1  нет - 0 | | | | 1 | | | 1 | |
|  | | | Целевой показатель 3.  Формирование местного бюджета в программной структуре | | | | | да - 1  нет - 0 | | | | 1 | | | 1 | |
| Задача 3: «Организация исполнения бюджета муниципального образования «Ульяновский район» в рамках действующего бюджетного законодательства» | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Целевой показатель 2.  Соблюдение сроков разработки проекта местного бюджета, установленных Администрацией муниципального образования «Ульяновский район» | | | процентов | | | | 100,0 | | | | 101 | |
|  | | | | Целевой показатель 5.  Своевременное утверждение сводной бюджетной росписи местного бюджета и доведение ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств местного бюджета | | | срок | | | | до 01 января очередного финансового года | | | | 31 декабря 2021 | |
|  | | | | Целевой показатель 6.  Обеспечение исполнения бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета | | | да - 1  нет - 0 | | | | 1 | | | | 1 | |
|  | | | | Целевой показатель 7.  Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений | | | да - 1  нет - 0 | | | | 1 | | | | 1 | |
| Задача 4: «Организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Ульяновский район» | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Целевой показатель 8.  Целевой показатель 8.  Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении местного бюджета, формируемой МУ «Управление финансов МО «Ульяновский район» | | | да - 1  нет - 0 | | | | 1 | | | | 1 | |
| Задача 5: «Обеспечение контроля над соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок» | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Целевой показатель 9.  Количество проведенных проверок за соблюдением бюджетного законодательства | | | единиц | | | | 6 | | | | 6 | |
|  | | | | Целевой показатель 10.  Количество проведенных проверок исполнения законодательства в сфере закупок | | | единиц | | | | 3 | | | | 3 | |
|  | | | | Целевой показатель 11.  Степень качества управления финансами муниципального образования «Ульяновский район», определяемая в соответствии с приказом Министерства финансов Ульяновской области Ульяновской области | | | степень качества управления муници-пальными финансами | | | | II | | | | II | |
| Цель 3: «СОБЛЮДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ОБЪЕМУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» И РАСХОДАМ НА ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТАНОВЛЕННЫХ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, СВОЕВРЕМЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 6: «Учет долговых обязательств муниципального образования «Ульяновский район» и соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке» | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Целевой показатель 12.  Наличие документа, утверждающего порядок ведения долговой книги в соответствии с действующим законодательством | да - 1  нет - 0 | | | | 1 | | | | | 1 | |
|  | | | | | Целевой показатель 13.  Количество публикаций долговой книги, размещенных на сайте http://ulraion.ru в сети Интернет | единиц | | | | 9 | | | | | 9 | |
|  | | | | | Целевой показатель 14.  Отношение объема муниципального долга муниципального образования «Ульяновский район» по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов местного бюджета в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)) | процентов | | | | ≤ 5,3 | | | | | 5,3 | |
| Задача 7: «Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств муниципального образования «Ульяновский район» | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Целевой показатель 15.  Отношение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | | | | процентов | | | | ≤ 0,7 | | | | | 0,003 | |
|  | | Целевой показатель 16.  Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы | | | | процентов | | | | 100 | | | | | 99,9 | |

Расходы на выполнение муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Мероприятие 1.  Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга муниципального образования «Ульяновский район» | Мероприятие 2.  Обеспечение деятельности МУ «Управление финансов МО «Ульяновский район» |
| план | 750 | 6474,9 |
| факт | 743,6 | 6474,9 |

**Муниципальная программа**

**«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории муниципального образования**

**«Ульяновский район» на 2021-2023 годы"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Плановое значение на 2021 год | Достигнутое значение за 4 квартал 2021 год | Расчёт показателя |
| **1** | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан района | % | 75 | 80,4 | И1=(363+47)/510\*100%= 80,4%  363 - количество граждан, признавших, что за последние годы межнациональные отношения в МО «Ульяновский район» стали более терпимыми;  47- количество граждан, признавших, что за последние годы межнациональные отношения в МО «Ульяновский район» не изменились;  101 - количество граждан, которым все равно.  Всего граждан, которым был задан вопрос "Как, на Ваш взгляд, за последние годы изменились межнациональные отношения в МО «Ульяновский район»?" – 510 человек. |
| **2** | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности | % | 75 | 85,5 | И2=436/510\*100%=85,5%  где 436 - количество граждан, отрицающих раздражение или неприязнь по отношению к представителям какой-либо национальности (по итогам опроса мнения по вопросу "Чувствуете ли Вы в настоящее время враждебность к людям других национальностей?" при количестве опрошенных 510  человек). |
| **3** | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия (нарастающим итогом) | тысяч  человек | 20 | 20 | И3=6+7+4+3=20,0 тыс. человек – количество участников мероприятий в онлайн и офлайн форматах. |

**Муниципальная программа**

**«Забота»**

**на территории муниципального образования**

**«Ульяновский район» на 2021-2023 годы"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Плановое значение на 2021 год | Достигнутое значение за 4 квартал 2021 год | Расчёт показателя |
| Оказание адресной помощи гражданам | Чел. | 420 | 450 | 107% |
| Оказание адресной помощи ветеранам войны, пожилым людям | Чел. | 500 | 500 | 100% |
| Оказание поддержки инвалидам | Чел. | 1200 | 1200 | 100% |
| Выплаты пенсий лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы | Чел. | 25 | 25 | 100% |
| Выплаты гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин» МО «Ульяновский район» | Чел. | 15 | 15 | 100% |
| Комплекс мер, направленных на поддержку семьи, материнства и детства | Чел. | 640 | 640 | 100% |
| Доля населения, охваченных социальными услугами | Чел. | 7 | 8 | 114% |

**Муниципальная программа**

**«Противодействие коррупции**

**в муниципальном образовании «Ульяновский район» на 2019-2021 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели эффективности реализации Программы | Ответственный за предоставление значения показателя | Единица измерения | 2021 год  план | 2021 год  факт |
| **1** | Доля органов местного самоуправления муниципальных образований городского и сельских поселений, функциональных органов администрации района, утвердивших муниципальные программы и ведомственные мероприятия противодействия коррупции, процентов | Администрации сельских поселений муниципального образования «Ульяновский район» (по согласованию)  Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования «Ульяновский район» | процентов | 100 | 100 |
| **2** | Снижение доли жителей муниципального образования «Ульяновский район», считающих, что уровень коррупции в муниципальном образовании в настоящее время повышается (по данным социологических исследований) | Ответственный за организацию работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Ульяновский район» | процентов | 24 | 23 |
| **3** | Увеличение числа общего количества информационно-аналитических материалов и публикаций по теме коррупции и противодействию коррупции, размещенных в средствах массовой информации, единиц; | Ответственный за информационное освещение деятельности ОМС в сфере противодействия коррупции | единиц | 18 | 15 |
| **4** | Увеличение доли жителей муниципального образования «Ульяновский район», которым не приходилось выплачивать неофициально денежные суммы должностному лицу (по данным социологических исследований) | Ответственный за организацию работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Ульяновский район» | процентов | 70 | 70 |
| **5** | Оценка населением и предпринимательским сообществом повышения степени открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Ульяновский район» (по данным социологических исследований) | Ответственный за организацию работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Ульяновский район» | процентов | 8 | 8 |

**Муниципальная программа**

**«Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Ульяновский район»**

**на 2020-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Планируемое значение показателя | Достигнутое значение показателя |
|  | Цель 1: снижение уровня преступности |  |  |  |
| 1 | Показатели: количество зарегистрированных преступлений |  | 205 | 190 |
| 2 | Количество преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах |  | 45 | 41 |
| 3 | Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения |  | 47 | 40 |
| 4 | Количество преступлений совершенных ранее судимыми лицами |  | 40 | 34 |
| 5 | Количество преступлений совершенных несовершеннолетними |  | 6 | 2 |
| 6 | Численность граждан, вступивших в народные дружины по охране общественного порядка |  | 1 | 0 |
| 7 | Количество (попыток совершения) террористических актов и актов экстремистской направленности. |  | 0 | 0 |
| 8 | Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями | на 100 тыс. населения | 121 | 98 |
| 9 | Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступлений, процентов | % | 11,6 | 8,1 |

**Муниципальная программа**

**«Безопасные и качественные дороги на территории МО «Ишеевское городское поселение»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Плановое значение на 2021 год | Достигнутое значение за 4 квартал 2021 год | Расчёт показателя |
| **1** | Ремонт асфальтобетонного покрытия | Тыс.руб. | 25086,1 | 24622,01 | 98,2 |

**Муниципальная программа**

**«Безопасные и качественные дороги на территории**

**МО «Ульяновский район»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Плановое значение на 2021 год | Достигнутое значение за 4 квартал 2021 год | Расчёт показателя |
| **1** | Ремонт асфальтобетонного покрытия | Тыс.руб. | 40624,4 | 43003,01 | 105,8% |

**Муниципальная программа**

**«Комплексное развитие сельских**

**территорий муниципального образования «Ульяновский район»**

**Ульяновской области на 2020-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Плановое значение на 2021 год | Достигнутое значение за 4 квартал 2021 год | Расчёт показателя |
| Цель1  Предоставление муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы граждан, проживающих на сельских территориях, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий | | | | | |
|  | Показатель  Количество семей –претендентов на получение социальной выплаты | Ед. | 2 | 2 | 100% |

**Муниципальная программа**

**Комплексное развитие сельских территорий**

**муниципального образования «Ишеевское городское поселение»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Плановое значение на 2021 год | Достигнутое значение за 4 квартал 2021 год | Расчёт показателя |
| **1** | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 2 | 0 |  |
| **2** | Площадь благоустроенных общественных территорий | Га. | 0,4 | 0 |  |
| **3** | Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади территорий | % | 29,6 | 0 |  |
| **4** | Доля трудового участия в выполнении работ по благоустройству общественных территорий заинтересованных лиц | % | 98% | Доля трудового участия в выполнении работ по благоустройству общественных территорий заинтересованных лиц |  |

**Муниципальная программа**

**Формирование современной городской среды на 2018-2024годы на территории муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Плановое значение на 2021 год | Достигнутое значение за 4 квартал 2021 год | Расчёт показателя |
| **1** | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | - | - |  |
| **2** | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, включенных в программу | % | - | - |  |
| **3** | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения поселения), включенными в программу | % | - | - |  |
| **4** | Количество благоустроенных территорий общего пользования | Ед. | 6 | 0 |  |
| **5** | Площадь муниципальных благоустроенных территорий общего пользования | Га | 6,4 | 0 |  |
| **6** | Доля площади муниципальных благоустроенных территорий общего пользования | % | 90,1 | 0 |  |
| **7** | Доля трудового участия в выполнении работ по благоустройству общественных территорий заинтересованных лиц | % | 0,01 | 0 |  |

**Муниципальная программа**

**Повышение качества водоснабжения на территории муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района на 2021 -2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Планируемое значение показателя 4 кв. 2021 | Достигнутое значение показателя | % |
| 1 | Бурение двух скважин | Тыс.руб. | 2708,633318 | 2708,633318 | 100 |

**Муниципальная программа**

**«Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Ишеевское городское поселение», в 2019-2021 годах из многоквартирных домов, признанных после 01 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Планируемое значение показателя 4 кв. 2021 | Достигнутое значение показателя | % |
| 1 | Переселение жителей из аварийных дома в р.п. Ишеевка, ул. Ульянова д.2, ул. Ульянова д.10 | Кв. | 7 | 7 | 100 |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Ульяновский район» на 2021-2025 годы»**

**За 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Планируемое значение показателя | Достигнутое значение показателя |
| 1 | Цель 1 |  |  |  |
|  | Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого предпринимательства на территории муниципального образования «Ульяновский район» и активизация предпринимательской деятельности в поселениях муниципального образования. повышение темпов экономического роста Ульяновского района, рост благосостояния жителей и улучшение качества жизни | | | |
|  | Задача 1 |  |  |  |
|  | Повышение эффективности функционирования инфраструктуры поддержки малого  предпринимательства.  Информационное обеспечение деятельности субъектов малого предпринимательства.  Продвижение продукции малых предприятий на региональные рынки, поддержка выставочно-ярмарочной деятельности**.** | | | |
|  | Показатель1  количество малых предприятий | ед. | 217 | 215 |
|  | Показатель 2  численность индивидуальных предпринимателей | чел. | 840 | 805 |
|  | Показатель 3  среднесписочная численность работников малых предприятий | чел. | 6157 | 7073 |
|  | Показатель 4  доля постоянно занятых на малых предприятиях от общей численности занятых в экономике района | % | 44,0 | 43,7 |
|  | Показатель 5  дополнительные налоговые поступления от субъектов малого предпринимательства за счёт реализации мероприятий Программы | млн.руб. | 2,3 | 7,2 |
|  | Показатель 6  объём инвестиций в основные средства субъектов малого и среднего предпринимательства | млн.руб. | 154,0 | 263,8 |

**Муниципальная программа**

**Комплексное развитие сельских территорий**

**муниципального образования «Ишеевское городское поселение»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Плановое значение на 2021 год | Достигнутое значение за 4 квартал 2021 год |
| **1** | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 2 | 2 |
| **2** | Площадь благоустроенных общественных территорий | Га. | 0,4 | 0,4 |
| **3** | Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади территорий | % | 29,6 | 29,6 |
| **4** | Доля трудового участия в выполнении работ по благоустройству общественных территорий заинтересованных лиц | % | 98 | 98 |

**Муниципальная программа**

**Формирование современной городской среды на 2018-2024годы на территории муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Плановое значение на 2021 год | Достигнутое значение за 4 квартал 2021 год |
| **1** | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | - | - |
| **2** | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, включенных в программу | % | - | - |
| **3** | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения поселения), включенными в программу | % | - | - |
| **4** | Количество благоустроенных территорий общего пользования | Ед. | 6 | 0 |
| **5** | Площадь муниципальных благоустроенных территорий общего пользования | Га | 6,4 | 0 |
| **6** | Доля площади муниципальных благоустроенных территорий общего пользования | % | 90,1 | 0 |
| **7** | Доля трудового участия в выполнении работ по благоустройству общественных территорий заинтересованных лиц | % | 0,01 | 0 |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования «Ульяновский район» на 2021-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Планируемое значение показателя | Достигнутое значение на 4 квартал 2021 год |
|  | Показатель 1  Планируемый объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения | тыс. руб. | 11,8 тыс. руб. | 480,5тыс. руб. |
|  | Показатель 2  Выполнение плановых показателей по количеству созданных новых рабочих мест | % | 105% | 136,3% |
|  | Показатель 3  Увеличение численности субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 103% | 710 |
|  | Показатель 4  Выполнение плановых показателей по налоговым поступлениям от предпринимательской деятельности | % | 100% | 102.9% |