ДОКЛАД
о реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2024 год
 муниципального образования «Ульяновский район»
Настоящий доклад подготовлен на основании отчётов муниципальных заказчиков муниципальных программ Ульяновского района и отчётных данных МУ «Управление финансов» МО «Ульяновский район» в соответствии с постановлением Администрации МО «Ульяновский район» от 10.11.2014 № 1328 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Ульяновский район».

Согласно перечню муниципальных программ Ульяновского района, утверждённому Постановлением от 02.11.2023 № 1660, в Ульяновском районе в 2024 году были предусмотрены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение муниципальных программ и муниципальных заданий в сферах образования, культуры, агропромышленного комплекса, туризма, социальной поддержки и защиты населения, в сфере жилищно-коммунального хозяйства и строительства, муниципальными заказчиками которых выступают органы местного самоуправления Ульяновского района.
Общий объём финансирования в местном бюджете в 2024 году на реализацию муниципальных программ составил 1132807,6 тыс. руб. Фактически освоено финансирование на общую сумму 1100933,8 тыс. руб. Процент освоения составил  97,2 %,  
Предоставление средств местного бюджета соответствует Решению Совета депутатов  от 20 декабря 2023 года № 24 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области от 24.12.2024 года № 115 «О бюджете муниципального образования «Ульяновский район» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». 

Согласно представленным в отдел экономического развития и торговли МУ «Управление финансов» администрации МО «Ульяновский район» отчётам не все целевые индикаторы соответствуют запланированным значениям, так достигнуты 76 значений показателей, реализуемых муниципальных программ, что составило 74,3 %. При этом  многие целевые индикаторы достигнуты без привлечения финансовых средств.
Всеми муниципальными заказчиками проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год. Во многих программах приведены показатели экономической и бюджетной эффективности программы.

Проведена планомерная работа по реализации муниципальных программ, которая позволила достичь высоких рейтинговых результатов социально-экономического развития в 2024 году.

	Наименование муниципальной программы
	Запланированное финансирование в местном бюджете в 2024 году (тыс. руб.)
	Фактически освоено
 по состоянию на 01.01.2025 (% освоения бюджетных средств)

	Муниципальные программы МО «Ульяновский район»

	 МП «Управление муниципальными финансами МО «Ульяновский район» 
	10145,5
	10057,3

	МП «Молодежь» 
	149,8
	149,8

	МП «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории МО «Ульяновский район»
	49,2
	49,2

	МП «Культура в МО «Ульяновский район» 
	77231,7
	75676,0

	 МП «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Ульяновский   район»
	741452,6
	738930,1

	МП «Развитие физической культуры и спорта в МО «Ульяновский район» 
	187,0
	187,0

	МП «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования   «Ульяновский район» 
	0,0
	0,0

	МП «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании   «Ульяновский район» 
	7,8
	7,8

	МП «Поддержка развития агропромышленного комплекса муниципального образования  «Ульяновский район» 
	100,0
	100,0

	МП «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования «Ульяновский район» 
	651,5
	651,5

	 МП «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Ульяновский район» 
	1302,0
	1302,0

	МП «Развитие системы питания учащихся 1-4 классов общеобразовательных организаций муниципального образования «Ульяновский район» 
	26442,6
	22150,0

	 МП «Забота»
	14043,1
	13917,4

	 МП «Гражданско-патриотическое воспитание населения МО «Ульяновский район»
	0,0
	0,0

	МП «Развитие туризма» на территории МО «Ульяновский район»
	100,0
	100,0

	МП «Противодействие коррупции в МО «Ульяновский район» 
	15,0
	15,0

	МП «Повышение инвестиционной привлекательности территории МО «Ульяновский район»
	10,0
	3,0

	МП "Безопасные и качественные дороги муниципального образования "Ульяновский район»
	77116,2
	73671,7

	МП "Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействия преступности и профилактике правонарушений и злоупотребление наркотиками на территории муниципального образования "Ульяновский район" 
	398,7
	398,7

	МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Ульяновский район»
	406,0
	406,0

	МП "Повышение качества водоснабжения на территории МО "Ульяновский район"
	74075,6
	57783,3

	МП "Защита прав потребителей" МО «Ульяновский район»
	10,0
	10,0

	МП "Развитие личного подсобного хозяйства" МО «Ульяновский район»
	0,0
	0,0

	МП «Поддержка и развитие пассажирских перевозок на территории МО «Ульяновский район»
	4319,5
	4050,7

	МП " Комплексные меры по профилактике терроризма и экстримизма» на территории" МО «Ульяновский район»
	0,0
	0,0

	МП "Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникативных технологий в" МО «Ульяновский район»
	1463,2
	1463,2

	МП по укреплению общественного здоровья «Ульяновский район-территория здоровья»
	0,0
	0,0

	МП «Переселение граждан проживающих на территории МО «Ульяновский район» из многоквартирных домов, признанных после 01 января 2017г. аварийными и подлежащих сносу или реконструкции»
	16888,5
	15503,3

	МП "Комплексное развитие сельских территорий"  МО «Ишеевское городское поселение»
	25,7
	0,0

	МП "Развитие физической культуры и спорта в МО "Ишеевское городское поселение" 
	361,2
	289,1

	МП " Безопасные и качественные дороги муниципального образования "Ишеевское городское поселение"
	20568,3
	18880,6

	МП "Повышение качества водоснабжения на территории МО "Ишеевское городское поселение"
	10,0
	0,0

	МП «Формирование современной городской среды на территории МО "Ишеевское городское поселение"
	132,5
	0,0

	МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда МО «Ишеевское городское поселение»
	58178,5
	58177,2

	Всего:


	956449,1
	890153,0


Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Ульяновский район» на 2021-2025 годы.
На реализацию муниципальной программы в местном бюджете на 2024 год была запланирована сумма финансирования 10145,5 тыс. руб., из них фактически освоено 10057,3 тыс. руб.

Программа направлена на рациональное управление средствами местного бюджета  МО «Ульяновский район» и повышение эффективности бюджетных расходов, своевременное  исполнение долговых обязательств.

По программе выполнены 16 индикативных показателей:

· Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета-123,1%;

· Соблюдение сроков проекта местного бюджета, установленных администрацией муниципального образования «Ульяновский район», да/нет – да (плановый показатель – да);

· Формирование местного бюджета в программной структуре, да/нет – да (плановый показатель – да);

·      Исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета-102,3%;

· Своевременное утверждение сводной бюджетной росписи местного бюджета и доведение ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств местного бюджета, срок - до 01 января очередного финансового года (плановый показатель – 31.12.2024г.);

· Обеспечение исполнения бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, да/нет – да (плановый показатель – да);

· осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений, да/нет – да (плановый показатель – да);

· соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении местного бюджета, формируемой МУ «Управление финансов МО Ульяновский район», да/нет – да (плановый показатель – да);
· количество проведенных проверок за соблюдением бюджетного законодательства, ед. – 9 (плановый показатель – 9);

· количество проведенных проверок исполнения законодательства в сфере закупок, ед. – 0 (плановый показатель – 0).

· степень качества управления финансами муниципального образования «Ульяновский район», определяемая в соответствии с приказом Министерства финансов Ульяновской области, степень качества управления муниципальными финансами – II (плановый показатель – II);

· наличие документа, утверждающего порядок ведения долговой книги в соответствии с действующим законодательством, да/нет – да (плановый показатель – да);

· количество публикаций долговой книги, размещенные на сайте http/ulraion.ru в сети интернет, ед. – 9 (плановый показатель – 9);
· отношение объема муниципального долга муниципального образования «Ульяновский район» по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов местного бюджета в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений), % – 1,9 (плановый показатель – 5,3);

· отношение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов системы РФ, % – 0,003(плановый показатель <= 0,7);

· уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы, % – 99 (плановый показатель – 100).

По итогам за 2024 год оценка эффективности реализации муниципальной программы имеет высокую степень эффективности программы. 
Муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории муниципального образования «Ульяновский район» на 2024-2026  годы»
Запланированная сумма финансирования на 2024 год была на реализацию данной программы составила 49,2 тыс. руб., из них фактически освоено – 49,2 тыс. руб.

Цель программы: укрепление единства многонационального народа (российской нации), проживающей на территории муниципального образования «Ульяновский район».
Выполнены все индикативные показатели:

· доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан района, % –87,1 (плановый показатель – 82).

· уровень толерантного отношения к представителям другой национальности, % – 85,7 (плановый показатель – 80,0);

· численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия, тыс. чел. – 24 (плановый показатель – 25).

На основе проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы мы видим, что целевые  показатели, характеризующие достижение целей и решение задач выполнены. Мероприятия проведены за счет средств и финансирования из бюджета района в сумме 49,2 тыс. руб. Часть запланированных программой мероприятий были проведены за счет спонсорских средств. По использованию средств из местного бюджета сложилась экономия. Реализация программы эффективная.

Муниципальная программа «Культура в муниципальном образовании «Ульяновский район» на 2023-2025годы».
На реализацию муниципальной программы в местном бюджете на 2024 год была запланирована сумма финансирования – 77231,7 тыс. руб., из них фактически освоено – 75676,0 тыс. руб. 
Финансовые средства, запланированные в рамках муниципальной программы, были направлены на содержание учреждений культуры, текущий ремонт, мероприятия по противопожарной безопасности, дополнительное  профессиональное образование сотрудников  культурно-досуговых учреждений. 
Цель программы: развитие культурной политики Ульяновского района на 2023-2025г.г.

Выполнены все индикативные показатели:

· увеличение числа посещений культурно-досуговых мероприятий, – 205,77 тыс. руб.  (плановый показатель – 204,8 тыс. руб.); 
· количество культурно-досуговых учреждений, отвечающих требованиям пожарной безопасности, ед. – 1 (плановый показатель – 1);

· количество отремонтированных культурно-досуговых учреждений, ед. – 1 (плановый показатель – 1).

· количество учреждений культуры клубного типа, оснащенных современным специальным оборудованием, ед. – 1 (плановый показатель – 1);

· количество работников культурно-досуговых учреждений, получивших дополнительное профессиональное образование, чел. – 2 (плановый показатель – 2);

· увеличение посещаемости библиотек муниципального образования «Ульяновский район», - 159,21 (плановый показатель - 164,3);

· создание модельных библиотек, ед. - 0, (плановый показатель – 1)

· количество библиотек, в которых проведены ремонтные работы, работы по  пожарной безопасности, ед. – 1 (плановый показатель – 1);

· количество библиотек, оснащенных современным специальным оборудованием, ед. –1  (плановый показатель – 1);

· количество специалистов библиотек, получивших дополнительное профессиональное образование, ед. – 2 (плановый показатель – 2);

· увеличение контингента учащихся в детских школах искусств по предпрофессиональным программам обручения –  886 (плановый показатель- 370);

· количество преподавателей детских школ искусств, получивших дополнительное профессиональное образование, чел. – 5 (плановый показатель – 2);

· количество отремонтированных помещений детских школ искусств, ед. – 2 (плановый показатель – 1);
· количество приобретенных технических средств и музыкальных инструментов, ед. – 2 (плановый показатель – 2);
· количество посещений культурных мероприятий,  % - 12,19 (плановый показатель – 4,52)

На основе проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы мы видим, что значение показателя эффективности равно 1,4 и характеризует высокую эффективность реализации муниципальной программы. 

Муниципальная программа  «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании  «Ульяновский район» на 2021-2025 годы».

Запланированная сумма финансирования на реализацию данной программы 741452,6 тыс. руб., из них фактически освоено 738930, 1 тыс. руб.

Цель программы: комплексное и эффективное развитие системы образования  в муниципальном образовании «Ульяновский район», обеспечивающее повышения качества образования.

В рамках данной программы выполнены все показатели: 

·    доля обучающихся общеобразовательных организаций, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций % – 100 (плановый показатель – 100);

·    удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений % – 29,0 (плановый показатель – 26,7);

·   доля детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и детей-инвалидов, которым созданы специальные условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов школьного возраста % -100 (плановый показатель-100)

· доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем    количестве общеобразовательных организаций % – 100 (плановый показатель – 100);

·     доля обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, участвующих во всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования % – 66,8 (плановый показатель – 66,8);

·    доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста % – 100 (плановый показатель – 100);
·     доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста % -100 (плановый показатель-100);

·    Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов % -100 (плановый показатель-100);

·    «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан» чел. -157 (плановый показатель-157);

·     Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций % –  28,57 (плановый показатель –28,57);

·    Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих ремонта, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций  % - 36,36 (плановый показатель-36,36);

·    Доля зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, требующих ремонта, в общем количестве зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций % -50 (плановый показатель-50);

·     Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет  % -100 (плановый показатель-100);
·    Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет (включительно), охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет (включительно), проживающих в муниципальном образовании «Ульяновский район % -80,1 (плановый показатель-85);
·    Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» %. -100 (плановый показатель-37);
· Доля обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования), в общем количестве обучающихся % -74,4 (плановый показатель -72,7);

· Доля обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций  % – 60,3 (плановый показатель – 52,5); 

· Доля работников органов местного самоуправления, муниципальных органов, и муниципальных учреждений муниципального образования «Ульяновский район», замещающих в них должности, не являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципальной службы, реализовавших право на оздоровление, в общей численности указанных работников, имеющих право на оздоровление % –0 (плановый показатель –0,51);

· Число уровней образования, на которых осуществляется независимая оценка качества образования ед. – 4 (плановый показатель – 4);

·  Численность педагогических работников, аттестованных на квалификационные категории чел. -405 (плановый показатель-405);
· Количество пунктов приема экзаменов, в которых созданы условия для проведения государственной итоговой аттестации, соответствующие требованиям, установленным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки ед.-1 (плановый показатель-1);

· Доля пунктов проведения экзаменов, оснащенных сканерами для выполнения сканирования экзаменационных работ участников единого государственного экзамена, в общем количестве пунктов проведения экзаменов в день проведения экзаменов % -100 (плановый
 показатель-100);

· Доля пунктов проведения экзаменов, оснащенных принтерами для использования технологии "Печать контрольных измерительных материалов в пункте проведения экзамена", в общем количестве пунктов проведения экзаменов в день проведения экзаменов % -100 (плановый показатель-100);
· Число абитуриентов, заключивших договора целевого обучения от муниципального образования «Ульяновский район» по профильному направлению «Образование» чел.- 1(плановый  показатель-8);

На основе проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы мы видим, что значение показателя эффективности равно 0,84 (0,5<0,84<1), значит реализация программы эффективная. Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач в основном выше планируемых показателей. Уровень достижения показателей равен уровню использования бюджетных средств.

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Ульяновский район» на 2021-2025 годы».

Программа направлена на развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Ульяновский район». Запланированная сумма финансирования на реализацию данной программы 406,0 тыс. руб. Фактически освоено 406,0 тыс. руб. 

Цель программы: создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства на территории МО «Ульяновский район». Финансирование, предусмотренное в рамках программы было направлено на:

· на функционирование АНО «Центр развития предпринимательства»;

· на создание благоприятного климата, популяризации успешного опыта работы субъектов малого предпринимательства (проведение праздника, день российского предпринимателя, день торговли и т.д.;

Достигнутые показатели:

· количество малых предприятий, ед. – 256 (плановый показатель – 228);

· численность индивидуальных предпринимателей, чел. – 816 (плановый показатель –  882 чел.);

· среднесписочная численность работников малых предприятий, чел. – 7073 (плановый показатель – 6370);

· доля постоянно занятых на малых предприятиях от общей численности занятых в экономике района, % – 46 (плановый показатель – 46);

· дополнительные налоговые поступления от субъектов малого предпринимательства за счет реализации мероприятий Программы, млн. руб. – 5,8 (плановый показатель – 5,8);

· объем инвестиций в основные средства субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. руб. – 51  (плановый показатель – 190).

На основе проведенной оценки эффективности реализации МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Ульяновский район» на 2021-2025 годы» мы видим, что значение показателя эффективности равно 5 значит реализация программы эффективная. Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач в основном выше планируемых показателей. 

Муниципальная программа «Поддержка развития агропромышленного комплекса муниципального образования «Ульяновский район» на 2024-2026 годы».
Запланированная сумма финансирования на реализацию данной программы – 100,0 тыс. руб., из них фактически освоено – 100,0 тыс. руб. 

Финансовые средства в рамках программы были направлены на: поощрение и популяризацию достижений в сфере сельского хозяйства, мотивацию труда и мобилизацию работников АПК на достижение высоких результатов в производстве с/х продукции.

Цель программы: поощрение и популяризация достижений в сфере сельского хозяйства,  мотивация труда и мобилизация работников АПК на достижение высоких результатов в производстве сельскохозяйственной продукции

Все 4 показателя достигнуты: 

· индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, % к предыдущему году – 95,6 (плановый показатель – 104);

· индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий, % к предыдущему году. – 92,0 (плановый показатель – 104,3);

· индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий, % к предыдущему году – 120,3 (плановый показатель – 103,8).

· рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), % – 8,05 (плановый показатель – 5,4).

На основе проведенной оценки эффективности расчёт показал высокую эффективность реализации муниципальной программы «Поддержка развития агропромышленного комплекса муниципального образования «Ульяновский район» на 2024-2026 годы». Выполнены все целевые показатели производства продукции за 2024 год. Некоторые показатели превышают плановые значения показателей.

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории муниципального образования «Ульяновский район» на 2022-2024 годы».

Запланированная сумма финансирования на реализацию данной программы 651,5 тыс. руб., из них фактически освоено – 651,5 тыс. руб.

Цель программы: Уменьшение негативного воздействия на окружающую  среду, обеспечение экологической безопасности на территории Ульяновского района, охрана и защита древесно-кустарниковой растительности, совершенствование системы экологического образования и формирования экологической культуры населения
Ульяновского района, оздоровление экологической обстановки в муниципальном образовании «Ульяновский район».

Показатели программы выполнены не в полном объёме:

· количество очищенных, приведенных в надлежащее состояние родников, ед.- 0 (плановый показатель - 0);

· обустройство площадок места сбора ТКО, ед.- 4 (плановый показатель-0);

Оценка эффективности реализации муниципальной программы равна 1, значит реализация программы эффективная.

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Ульяновский район»
Запланированная сумма финансирования на реализацию данной программы – 1302,0 тыс. руб., из них фактически освоено – 1302,0 тыс. руб.

Цель программы: Поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Плановые значения показателей достигнуты в полном объёме:

· количество семей- претендентов на получение социальной выплаты по МО «Ульяновский район» Ульяновской области, ед.-3, (плановый показатель -3).

На основе проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы мы видим, что значение показателя эффективности равно 1, значит реализация программы эффективная. Плановые значения показателей достигнуты.
Муниципальная программа «Развитие системы питания учащихся 1-4 классов общеобразовательных организаций муниципального образования  «Ульяновский район» на 2020-2025 годы».

Запланированная сумма финансирования на реализацию данной программы 26442,6 тыс. руб., из них фактически освоено 22150,0 тыс. руб. 
Цель программы -100% охват горячим бесплатным полноценным и сбалансированным питанием учащихся 1-4 классов с целью сохранения и укрепления здоровья и обеспечение равных условий в получении полноценного  и сбалансированного питания учащихся, независимо от материального положения семьи.

В рамках данной программы выполнены следующие показатели: 

· Доля обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием, % – 100 (плановый показатель – 100);

· Доля муниципальных общеобразовательных организаций, готовность инфраструктуры (пищеблоков, обеденных залов столовых, необходимого оборудования) соответствует утвержденному в Ульяновской области  стандарту (единым требованиям) оснащенности пищеблоков и столовых, % – 100 (плановый показатель – 100);

· Доля общеобразовательных организаций, соответствующих разработанному и утвержденному региональному стандарту оснащенности пищеблоков и столовых, % – 100 (плановый показатель – 100);

· Доля общеобразовательных организаций, в которых осуществляется общественный контроль за организацией общественного питания обучающихся, % – 100 (плановый показатель – 100);

· Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется родительский и общественный контроль за организацией обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов, % – 100 (плановый показатель – 100);

· Доля образовательных организаций, на официальных сайтах которых в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация об условиях организации питания детей, в том числе ежедневное меню % – 100 (плановый показатель – 100);

· Наличие и реализация в образовательном процессе программ по организации информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания (да\нет),  плановый-да, факт-да.

· Доля (%) образовательных организаций обязательное горячее питание которых организовано квалифицированными специалистами, в том числе поваров, медицинских специалистов, диетсестер, организаторов питания (руководителей) для муниципальных органов управления, в образовательных организациях, ответственных  за организацию питания, поваров. % – 100 (плановый показатель – 100);
На основе проведенной оценки достижения запланированных показателей равно 1, значит реализация программы эффективная. 

Муниципальная программа «Забота на территории муниципального образования «Ульяновский район» на 2022-2024 годы»

На реализацию муниципальной программы в местном бюджете на 2024 год была запланирована сумма финансирования – 14043,1 тыс. руб., из них фактически освоено – 13917,4 тыс. руб.

Финансирование было направлено на оказание адресной поддержки гражданам, ветеранам войны, пожилым людям, инвалидам и на оказание материальной помощи беременным, женщинам при рождении ребёнка.
Цель программы: направлена на поддержку семьи, материнства и детства, обеспечение достойного уровня жизни, повышение социальной активности пожилых граждан и молодежи, инвалидов, граждан, воспитывающих детей, и иных нуждающихся в поддержке граждан, проживающих на территории муниципального образования.

В рамках данной программы все показатели выполнены:

· оказание адресной помощи гражданам, чел. - 450 (плановый показатель - 450);
· оказание адресной помощи ветеранам войны, пожилым людям, чел. - 500 (плановый показатель - 500);

· оказание поддержки инвалидам, чел. 900, (плановый показатель - 900);

· выплаты пенсий лицам, замещавшим муниципальные  должности муниципальной службы, чел. 25, (плановый показатель - 25);

· выплаты гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин» чел. 17, (плановый показатель - 17);

· комплекс мер, направленных  на поддержку семьи материнства и детства чел. 500, (плановый показатель -500);

· доля населения, охваченных социальными услугами, чел. 7, (плановый показатель -7);

По итогам за 2024 год реализация муниципальной программы имеет высокую степень оценки эффективности. 

Муниципальная программа «Гражданско-патриотическое воспитание населения муниципального образования  «Ульяновский район» на 2023-2025 годы»
Целью программы является развитие системы гражданско-патриотического воспитания различных категорий граждан, усиление роли молодёжи в социально-экономическом развитии района, вовлечение молодёжи в социальную практику, в общественную жизнь района, региона и страны на территории муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области.

Выполнены индикативные показатели:

· доля населения, участвующих в мероприятиях патриотической направленности, % – 34 (плановый показатель – 33);

· Число граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу чел.–0 (плановый показатель – 1);

· Количество действующих гражданско-патриотических детских, молодёжных и общественных организаций,  чел - 3 (плановый показатель – 3);

· Количество мероприятий патриотической направленности, освещённых в СМИ, чел - 6 (плановый показатель –6);

Показатели по реализации муниципальной программы «Гражданско-патриотическое воспитание» достигнуты без использования финансирования. Исходя из  вышеизложенного программа эффективна. 

Муниципальная программа «Молодёжь» муниципального образования «Ульяновский район» на 2022-2024 г.г.»
На реализацию муниципальной программы в местном бюджете на 2024 год была запланирована сумма финансирования 149,8 тыс. руб., из них фактически освоено – 149,8 тыс. рублей.

Цель программы направлена на создание возможностей для успешной самореализации, проявления и развития инновационного потенциала молодых людей вне зависимости от социального статуса посредством увеличения количества молодых людей, принимающих активное участие в реализации программ и проектов в сфере молодёжной политики на территории муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области.
Выполнены индикативные показатели:

· Вовлечение обучающихся в деятельность общественных организаций, чел. – 1400 (плановый показатель – 1400);

· Вовлечение молодёжи в творческую деятельность, чел.– 6270 (плановый показатель – 4413);

· Вовлечение в проекты и программы социальной адаптации молодых людей,

находящихся в трудной жизненной ситуации, чел - 35 (плановый показатель – 35).

· Вовлечение граждан в добровольческую деятельность,  чел – 1600 (плановый показатель – 1600);

По состоянию на 01.01.2025г. оценка эффективности равна 1, финансирование израсходовано на 100%, показатели по реализации муниципальной программы «Молодёжь» на территории муниципального образования «Ульяновский район» достигнуты на 100%. Исходя из вышеизложенного программа эффективна.
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» муниципального образования «Ульяновский район» на 2022-2024г.г.»
На реализацию муниципальной программы в местном бюджете на 2024 год была запланирована сумма финансирования 187,0 тыс. руб., из них фактически освоено – 187,0 тыс. рублей.

Цель  программы «Развитие физической культуры и спорта» муниципального образования «Ульяновский район» на 2022-2024 годы направлена на создание условий для занятия физической культурой и спортом, привлечение жителей Ульяновского района к систематическим занятиям физической культурой и спортом, повышение спортивного мастерства на территории муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области.

Выполнены индикативные показатели:

· Удельный вес населения Ульяновского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, чел. – 22559 (плановый показатель – 18749);

· Количество учащихся в организациях дополнительного образования, чел.– 1130 (плановый показатель – 1130);

· Количество призовых мест завоеванных спортсменами Ульяновского района на официальных областных, российских и международных соревнованиях, ед.- 53, (плановый показатель – 53).
По состоянию на 01.01.2025г. оценка эффективности равна 1,  показатели по реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на территории муниципального образования «Ульяновский район» достигнуты на 100%. Исходя из вышеизложенного программа эффективна.
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Ульяновский район» на  2022 –  2024 годы»
На реализацию муниципальной программы в местном бюджете на 2024 год была запланирована сумма финансирования 0 тыс. руб., из них фактически освоено – 0 тыс. рублей.

Цель  программы Создание механизмов развития муниципальной службы как ключевого ресурса повышения эффективности муниципального управления: создание профессиональной, конкурентоспособной, ориентированной на интересы населения, открытой муниципальной службы, направленной на решение вопросов местного значения, с учетом исторических и иных местных  традиций
Выполнены индикативные показатели:

· Текучесть кадров (муниципальных служащих), % – 2 (плановый показатель –2);

· Текучесть кадров (технических работников, % – 3 (плановый показатель –3);
· Доля муниципальных служащих и технических работников, прошедших диспансеризацию  % - 100, (плановый показатель -100);

· Количество муниципальных служащих/технических работников, получивших ДПО за счет средств бюджета города % - 100, (плановый показатель -100);
· Количество муниципальных служащих/технических работников, принявших участие в мероприятиях по развитию корпоративной культуры  % - 100, (плановый показатель -50);

В 2024 году программа эффективна, т.к. все показатели были выполнены. Финансирование на обучение (дополнительное профессиональное образование) было произведено за счет средств областного бюджета, без привлечения средств из местного бюджета.

Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Ульяновский район» на 2023-2025 годы».

На реализацию муниципальной программы в местном бюджете на 2024 год была запланирована сумма финансирования 0 тыс. руб., из них фактически освоено – 0 тыс. рублей.

Цель программы: реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в РФ.
Показатели программы:

· Приобретение и размещение плакатов, брошюр, листовок по профилактике экстремизма и терроризма на территории населенных пунктов, тыс. руб.- 0, (плановый показатель – 3),
· Установка в местах массового пребывания граждан информационных стендов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера, тыс. руб.- 0 (плановый показатель –  9),

· Совершенствование инженерно-технической укреплённости мест с массовым пребывание людей (приобретение переносных металлодетекторов, камер видеонаблюдения), тыс. руб.- 0 (плановый показатель –  10),

· Приобретение и установка на подведомственных объектах оборудования для обеспечения АТЗ мест массового пребывания людей, тыс. руб.- 0 (плановый показатель- 8).

На основе проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы мы видим, что значение показателя эффективности равно 0 значит реализация программы не эффективная. 

Муниципальной программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Ульяновский район» Ульяновской области в 2023-2026 годах».

 Запланированная сумма финансирования на реализацию данной программы – 1463,2 тыс. руб., из них фактически освоено –1463,2 тыс. руб.

 Цель программы – обеспечение открытого доступа граждан и организаций к информации о деятельности Администрации муниципального образования «Ульяновский район», возможности иметь обратную связь, для повышения эффективности и качества управления муниципальным районом; создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры структурных подразделений и подведомственных организаций администрации муниципального образования «Ульяновский район».

 Достигнуты следующие показатели программы:

· Доля обновленных, в соответствии с регламентом обновления, разделов официального сайта согласно действующему законодательству, % – 100 (плановый показатель –100);
· Количество телефонов, подключенных к телефонной сети связи общего пользования, % – 32 (плановый показатель –30);

· Количество автоматизированных рабочих мест, подключенных  к телекоммуникационным услугам связи, % – 51 (плановый показатель –50);

· Количество автоматизированных рабочих мест с лицензионным программным обеспечением, % – 7 (плановый показатель –7);

· Количество лицензий отечественного офисного программного обеспечения, эксплуатируемых на автоматизированных рабочих местах, % – 10 (плановый показатель –6);

· Доля автоматизированных рабочих мест соответствующих требованиям общесистемного и прикладного программного обеспечения к работе оборудования, % – 100 (плановый показатель –100);

· Количество лицензий сертифицированного общесистемного программного обеспечения для автоматизированных рабочих мест обработки закрытой информации, % - 3 (плановый показатель –3);

· Количество автоматизированных рабочих мест с установленным средством защиты компьютеров от несанкционированного доступа, обеспечивающее доверенную загрузку, % – 4 (плановый показатель –4);

 На основе проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы мы видим, что реализация программы эффективная. 
«Муниципальная программа по укреплению общественного здоровья «Ульяновский район- территория здоровья» на 2024-2026г.г.
Запланированная сумма финансирования на реализацию данной программы – 0 тыс. руб., из них фактически освоено – 0 тыс. руб.

Цель  программы – направлена на поддержку семьи, материнства и детства, обеспечение достойного уровня жизни, повышение социальной активности пожилых граждан и молодежи, инвалидов, граждан, воспитывающих детей, и иных нуждающихся в поддержке граждан, проживающих на территории муниципального образования.

Достигнуты следующие показатели программы:

· Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % –  55 (плановый показатель -48);

· Уменьшение среднедушевого потребления алкоголя, защита от табачного дыма, литр - 3,9 (плановый показатель -3,9);

· Уменьшение заболеваемости алкоголизмом, % -  89 (плановый показатель -89);

· Уменьшение смертности населения в трудоспособном возрасте, чел.- 71 (плановый показатель -82);

· Увеличение охвата населения по прохождению диспансеризации, % -107, (плановый показатель -87).

 По состоянию на 01.01.2025г. муниципальная программа эффективна, т.к. финансирование не понадобилось, но  показатели по реализации муниципальной программы по укреплению общественного здоровья «Ульяновский район- территория здоровья» достигнуты на 80%. 

Муниципальная программа «Поддержка и развитие пассажирских перевозок на

территории муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области на период 2023 – 2027г.г.» 
Запланированная сумма финансирования на реализацию данной программы –4219,5 тыс. руб., из них фактически освоено – 4050,7 тыс. руб.

Цель программы: Создание условий для устойчивого и безопасного функционирования пассажирского автомобильного транспорта, направленного на удовлетворение потребности всех слоев населения в транспортных услугах.

Показатели программы:

· Осуществление перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, тыс. руб. -4050,7, (плановый показатель -4219,5).

На основе проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы мы видим, что значение показателя эффективности равно 1 значит реализация программы эффективная. Плановые значения показателей не достигнуты. 

Муниципальная программа «Развитие туризма на территории МО «Ульяновский район» на 2021-2025 годы».
Запланированная сумма финансирования на реализацию данной программы – 100,0 тыс. руб., из них фактически освоено – 100,0 тыс. руб.

Цель программы: создание современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристического комплекса, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристических услугах
Достигнутые показатели: 

· участие в выставках, на которых представлена презентационная продукция, ед. – 6 (плановый показатель – 12).

· увеличение объема туристского потока, чел.– 16982 (плановый показатель–13200); 
· численность работников, занятых в туристской индустрии, ед.– 451,0  (плановый показатель–532,0);               
· увеличение койко-мест в коллективных средствах размещения, ед. – 884 (плановый показатель– 1214).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
На основе проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы мы видим, что значение показателя эффективности равно 1, значит реализация программы эффективная. 

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Ульяновский район» на 2022-2024 годы».
Запланированная сумма финансирования на реализацию данной программы 15,0 тыс. руб., из них фактически освоено – 15,0 тыс. руб. Финансовые средства были направлены на изготовление баннера по соответствующей тематике.

В целом показатели программы направлены на снижение коррупциогенности  законодательства МО «Ульяновский район», обеспечение активного участия представителей интересов общества и бизнеса в противодействии коррупции.

Выполнены по программе 5 индикативных показателя:

· Доля органов местного самоуправления муниципальных образований городского и сельских поселений, функциональных органов администрации района, утвердивших муниципальные программы и ведомственные мероприятия противодействия коррупции, % – 100 (плановый показатель – 100);

· Снижение доли жителей муниципального образования «Ульяновский район», считающих, что уровень коррупции в муниципальном образовании в настоящее время повышается (по данным социологических исследований), % – 26 (плановый показатель – 26);

· Увеличение числа общего количества информационно-аналитических материалов и публикаций по теме коррупции и противодействию коррупции, размещенных в средствах массовой информации, % – 15 (плановый показатель – 15);

· Увеличение доли жителей муниципального образования «Ульяновский район», которым не приходилось выплачивать неофициально денежные суммы должностному лицу (по данным социологических исследований) % – 70 (плановый показатель – 70);

· Оценка населением и предпринимательским сообществом повышения степени открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Ульяновский район» (по данным социологических исследований), %. – 8 (плановый показатель – 8).

На основе проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы мы видим, что значение показателя эффективности равно 1, реализация программы эффективная. 
Муниципальная программа «Программа повышения инвестиционной привлекательности территории муниципального образования «Ульяновский район» на 2021-2025 годы».

Запланированная сумма финансирования на реализацию данной программы – 10,0 тыс. руб., из них фактически освоено – 10,0 тыс. руб.

Целью программы является повышение инвестиционной привлекательности территории для создания условий увеличения притока финансовых ресурсов в приоритетные отрасли экономики и обеспечения интенсивного экономического роста. 

Все  показатели достигнуты: 

· планируемый объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения, тыс. руб. – 13,01 (плановый показатель – 15,8);

· выполнение плановых показателей по количеству созданных новых рабочих мест, %– 136 (плановый показатель –105);

· Увеличение численности субъектов малого и среднего предпринимательства, % –     105,3 (плановый показатель – 103);

· Выполнение плановых показателей по налоговым поступлениям от предпринимательской деятельности, % УСНО - 100, Патент – 79,2 ЕСХН – 97,2.

На основе проведенной оценки эффективности муниципальной программы мы видим низкую эффективность реализации. 

Муниципальная программа «Безопасные и качественные дороги муниципального образования «Ульяновский район».

Запланированная сумма финансирования на реализацию данной программы 77116,2 тыс. руб., из них фактически освоено – 73671,7 тыс. руб. 

Цель программы: Снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям, к транспортно-эксплуатационным показателям, обеспечение сохранности автомобильных дорог.

Достигнутые показатели:

· Ремонт автомобильных дорог, тыс. руб. –73671,7 (плановый показатель –77116,2);

На основе проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы мы видим, что значение показателя эффективности равно 1,1 значит реализация программы эффективная. Плановые значения показателей достигнуты на 93,2%, в связи с переносом сдачи работ по разработке ПСД на реконструкцию дорог в п.Кукушка Ульяновского района на 2025 год.

Муниципальная программа «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействия преступности и  профилактике правонарушений на территории  муниципального образования «Ульяновский район»
Запланированная сумма финансирования на реализацию данной программы 398,7 тыс. руб., из них фактически освоено –   398,7 тыс. руб. 

Цель программы: снижение уровня преступности.

Все показатели достигнуты: 
· количество зарегистрированных преступлений, ед.- 253, (плановый показатель -249);
· количество преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, ед.- 30, (плановый показатель -32);

· количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, ед.- 53, (плановый показатель - 69);

· количество преступлений совершенных ранее судимыми лицами, ед.- 34, плановый показатель -39);

· количество преступлений совершенных несовершеннолетними, ед.- 8, (плановый показатель -11),

· количество (попыток совершения) террористических актов и актов экстремистской направленности, ед.-0, (плановый показатель -0);

· численность граждан, вступивших в народные дружины по охране общественного порядка, ед.-0, (плановый показатель-5);

· общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями (чел. на 100 тыс. населения)-136, (плановый показатель- 150);

· удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступлений, % -23, (плановый показатель-23);

· готовность действующей системы оповещения, (признак)-1, (плановый показатель-1);

· техническое состояние системы наружного противопожарного водоснабжения, % - 83, (плановый показатель-83);

· количество пострадавших и погибших в результате ЧС на водных объектах, чел.-2, (плановый показатель -0);

· противопаводковые мероприятия (заключение договоров)- тыс.руб. - 398,7 (плановый показатель-398,7).

На основе проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы мы видим, что значение показателя эффективности равно 0,42, значит реализация программы не эффективная. Плановые значения достигнуты по 10 показателям.
Муниципальная программа «Повышение качества водоснабжения на территории муниципального образования «Ульяновский район» на 2020-2024годы»

Запланированная сумма финансирования на реализацию данной программы 74075,6  тыс. руб., из них фактически освоено – 57783,3 тыс. руб. 

Цель программы: Обеспечение населения качественной питьевой водой из СЦВ, развитие и модернизация систем водоснабжения населенных пунктов.
Показатели программы:
· Комплексная реконструкция и модернизация систем водоснабжения населенных пунктов, тыс. руб. - 57783,3 (плановый показатель -74075,6)

На основе проведенной оценки эффективность реализации муниципальной программы  достигнута.
Муниципальная программа «Защита прав потребителей на территории МО «Ульяновский район» на 2021-2025г.г.
Запланированная сумма финансирования на реализацию данной программы 10,0  тыс. руб., из них фактически освоено – 10,0 тыс. руб.

Цель программы: развитие системы защиты прав потребителей в МО «Ульяновский район» Ульяновской области, направленное на минимизацию рисков нарушения законных прав и интересов потребителей и обеспечение необходимых условий для их эффективной защиты потребителями.

Все  показатели достигнуты:

· доля потребителей в общем количестве потребителей, удовлетворенных состоянием уровня защиты прав потребителей, %-70, (плановый показатель-70);

· количество консультаций в сфере защиты прав потребителей % - 32, (плановый показатель - 20);

· количество публикаций и сообщений в средствах массовой информации, направленных на повышение потребительской грамотности, % - 6, (плановый показатель - 4);

· количество граждан и юридических лиц, принявших участие в мероприятиях, направленных на правовое просвещение в сфере защиты прав потребителей , % - 100, (плановый показатель - 100);

· удельный вес претензий потребителей, удовлетворенных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в добровольном порядке, в общем числе обращений, поступивших в организации, входящие в систему защиты прав потребителей, % - 80, (плановый показатель -80);

На основе проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы мы видим, что достигнуто 5 значений из 5 показателей, значит реализация программы эффективная.
Муниципальная программа «Содействие в развитие личных подсобных хозяйств и крестьянских фермерских хозяйств на территории муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области на 2020-2024 годы»

Запланированная сумма финансирования на реализацию данной программы 0 тыс. руб., из них фактически освоено – 0 тыс. руб.,
Цель программы: Субсидирование граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, увеличивших поголовье коров.

Показатели муниципальной программы:

· поголовье коров в ЛПХ и КФХ, - гол. 473, (плановый показатель - 624);

· количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве на территории Ульяновского района Ульяновской области, включая КФХ и СПоК, единиц-1, (плановый показатель - 2).

Расчет оценки эффективности показал неэффективность реализации муниципальной программы «Содействие в развитие личных подсобных хозяйств и крестьянских фермерских хозяйств на территории муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области на 2020-2024 годы» за 2024 год. Денежные средства из бюджета МО “Ульяновский район” в 2024 году не выделялись.

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории  муниципального образования  «Ульяновский район» в  2023-2025 годах из многоквартирных домов,  признанных после   01 января 2017 года аварийными   и подлежащими сносу  или реконструкции».
Запланированная сумма финансирования на реализацию данной программы 16888,5  тыс. руб., из них фактически освоено –15503,3 тыс. руб.

Цель программы: обеспечение безопасных и благоприятных условий для  проживания граждан.
Показатели программы:

·  уменьшение площади аварийного фонда, кв.м.- 258,03 (плановый показатель-566,73); 
·  уменьшение количества жителей проживающих в аварийных домах, % -10 (плановый показатель-17)
На основе проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы мы видим, что значение показателя эффективности равно 1,6 значит реализация программы эффективная.
Муниципальная программа «Развитие территориального самоуправления в МО «Ульяновский район»  Ульяновской области на 2022-2024г.г.».

Запланированная сумма финансирования на реализацию данной программы 7,8 тыс. руб., из них фактически освоено –7,8 тыс. руб.

Цель программы: создание условий для повышения активности участия жителей в осуществлении собственных инициатив по вопросам местного значения и развития ТОС в МО «Ульяновский район». Развитие и совершенствование системы ТОС на территории МО «Ульяновский район» как формы организации граждан по месту их работы.
Показатели программы:

· создание целостной системы территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Ульяновский район» и, как следствие, увеличение общего количества органов ТОС, созданных на территории района, шт. - 22, (плановый показатель - 15);

· количество проведенных ТОС мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства, развитие культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Ульяновский район», шт. - 21, (плановый показатель - 15);
· количество проведенных мероприятий, направленных на популяризацию работы ТОС, повышение активности населения МО «Ульяновский район» в деятельности ТОС, шт. - 19, (плановый показатель - 15);

· количество информационных сообщений о мероприятиях, проводимых ТОС, шт.- 140, (плановый показатель - 100);

· количество ТОС, на территории которых реализуются инициативы населения в области развития физической культуры и массового спорта, шт. - 20, (плановый показатель - 15);
· количество ТОС, на территории которых проведены работы по благоустройству, шт. - 17, (плановый показатель - 15).
Эффективность реализации муниципальной программы высокая (уровень достижения показателей выше, уровень использования бюджетных средств меньше), E=2,63> 1,4.

          Программно-целевой подход к планированию местных расходов позволит пойти по пути обеспечения учета насущных проблем граждан, проживающих на определенной территории, и аккумулировать и перераспределять финансовые ресурсы на наиболее важные  приоритетные направления. 

          Принцип формирования муниципального бюджета на основе муниципальных программ позволил повысить обоснованность бюджетных ассигнований на этапе их формирования, обеспечил их большую прозрачность и наличие более широких возможностей для оценки их эффективности.

           В основу всех муниципальных программ легли мероприятия социально-экономической направленности, которые имеют надежное и просчитанное финансовое обеспечение. Но необходимо и дальнейшее совершенствование применения системного механизма приведения объемов финансового обеспечения муниципальных программ на весь период их действия к реальным возможностям районного бюджета. 

         Программное бюджетирование использует подход «сверху-вниз», в отличие от противоположно направленного подхода, используемого при традиционном бюджетировании. Несоблюдение данного принципа при формировании программного бюджета, посредством подготовки муниципальных программ привело к  выполнению программных мероприятий не в полном объеме.

         Но даже в условиях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов необходимо осуществлять адекватный сложившимся условиям контроль достижения целей и задач, установленных при разработке целевых программ.

          В связи с этим, в целях повышения эффективности реализации целевых программ считаем необходимым ответственным исполнителям всех муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета муниципального образования «Ульяновский район»,  представлять в Управление экономики и торговли администрации МО «Ульяновский район» значения целевых индикаторов и показателей на 2024 год, которые могут быть реально достигнуты при утвержденных на текущий год объемах финансирования, а также увязать их с планируемыми к реализации мероприятиями и объемам финансирования. 

         Программный бюджет – это способ рассмотрения того, что будет финансироваться, уровень финансирования, и достигнутый посредством финансирования результат. Поэтому очень важно, при составлении муниципальных программ, увязывать планируемые к реализации мероприятия с объемами финансирования и результатом, который в программах представлен в виде индикаторов.
