### ОТЧЕТ

**О ВЫПОЛНЕНИИ ИНДИКАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

**МО «Ульяновский район»**

**за 1 квартал 2023 года**

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Безопасные и качественные дороги» на территории муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области на период 2023 – 2027 годы»**

**1 квартал 2023г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель | | План январь-март 2023 | | | Факт январь-март 2023 | % выполнения | |
| **Муниципальная программа «Безопасные и качественные дороги муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области на период 2021 – 2024 годы»** | | | | | | | | |
| 1 | | Ремонт автомобильных дорог, млн.руб. | | 36,9 | 1 | | | 2,7 |

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Поддержка и развитие пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области на период 2023 – 2027 годы»**

**1 квартал 2023г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель | | План январь-март 2023 | | | Факт январь-март 2023 | % выполнения | |
| **МП «Поддержка и развитие пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области на период 2023 – 2027 годы»** | | | | | | | | |
| 2 | | Осуществление перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | | 1,7 | 0,87 | | | 51,2 |

**ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Ульяновский район» на 2021 - 2025 годы» за 1 квартал 2023года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование МП** | **Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач** | **Единица измерения** | **Плановое значение на 2023 год** | **Достигнутое значение за 1 квартал 2023 год** | **Расчёт показателя** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Ульяновский район» на 2021 - 2025 годы | Цель 1 |  |  |  |  |
| Поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |
| Предоставление молодым семьям - участникам программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома. |  |  |  |  |
| Количество семей- претендентов на получение социальной выплаты  по МО «Ульяновский район» Ульяновской области | Ед. | 2 | 2 | 100% |

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Культура в муниципальном образовании «Ульяновский район» на 2023-2025 годы»**

**за 1 квартал 2023 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Количественные и качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач** | **Единица измерения** | **Планируемое значение показателя на 2023 год** | **Достигнутое значение показателя**  **За 2 квартал 2023 год** |
| 1 | **Цель** | **Развитие культурной политики Ульяновского района на 2023-2025гг** | | |
| **Задача 1** | **Развитие культурно-досуговых учреждений;** | | |
| **Показатели:** |  |  |  |
| Число посещений культурно-массовых мероприятий | тыс. единиц; | 175,54 | 45,59 |
| Количество культурно-досуговых учреждений, отвечающие требованиям пожарной безопасности | единиц | 1 | 0 |
| количество отремонтированных культурно-досуговых учреждений | единиц | 1 | 0 |
| Количество учреждений культуры клубного типа, оснащенных современным специальным оборудованием | единиц | 1 | 0 |
| Количество работников культурно-досуговых учреждений, получивших дополнительное профессиональное образование. | единиц | 2 | 0 |
| 2 | **Задача 2** | **Развитие библиотечного дела** | | |
| **Показатели:** |  |  |  |
| Число посещений библиотек муниципального образования «Ульяновский район» | тыс. единиц | 136,46 | 33,86 |
| Создание модельных библиотек | единиц | 1 | 0 |
| Количество библиотек, в которых проведены ремонтные работы, работы по пожарной безопасности | единиц | 1 | 0 |
| Количество библиотек, оснащенных современным специальным оборудованием | единиц | 1 | 1 |
| Количество специалистов библиотек, получивших дополнительное профессиональное образование. | единиц | 2 | 0 |
| 3 | **Задача 3** | **Развитие детских школ искусств** | | |
| **Показатели:** |  |  |  |
| Увеличение контингента учащихся в детских школах искусств по предпрофессиональным программам обручения | человек | 350 | 0 |
| Число преподавателей детских школ искусств, получивших дополнительное профессиональное образование | человек | 2 | 0 |
| количество отремонтированных помещений детских школ искусств | единиц | 1 | 0 |
| количество приобретенных технических средств и музыкальных инструментов | единиц | 0 | 0 |
| Количество посещений культурных мероприятий, | тыс. единиц. | 3,88 | 2,8 |

**­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­** ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Развитие системы питания учащихся 1-4 классов общеобразовательных организаций муниципального образования «Ульяновский район» на 2020-2025 годы**

за 1 квартал 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Планируемое значение показателя за 2023 год | Достигнутое значение показателя за за 1 квартал 2023 года | Расчёт показателя  за 2023 год |
| **1.** | Цель программы - 100% охват горячим бесплатным полноценным и сбалансированного питанием учащихся 1-4 классов с целью сохранения и укрепления здоровья  - обеспечение равных условий в получении полноценного и сбалансированного питания учащихся независимо от материального положения семьи | | | | |
| **2.** | Задачи программы:  - проведение капитального и текущего ремонта пищеблоков в общеобразовательных организациях МО «Ульяновский район»  - модернизация материально-технической базы школьных столовых и пищеблоков в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами  - обеспечение качества и безопасности питания в соответствии с возрастными и физиологическими потребностями в пищевых веществах  - улучшение рациона питания  - воспитание у детей культуры рационального питания  - активизация роли общественности в решении проблем школьного питания;  - совершенствование системы управления организации школьного питания | | | | |
| **3.** | **Целевые индикаторы** | | | | |
| **3.1.** | **Целевой индикатор 1** Доля обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием | % | 100 | 100 | 1586(общее кол-во обучающихся с 1 по 4 класс, обеспеченных бесплатным питанием)/1586 (общее кол-во обучающихся с 1 по 4 класс)\*100%=100% |
| **3.2.** | **Целевой индикатор 2 «**Доля муниципальных общеобразовательных организаций, готовность инфраструктуры (пищеблоков, обеденных залов столовых, необходимого оборудования) соответствует утвержденному в Ульяновской области стандарту (единым требованиям) оснащенности пищеблоков и столовых» | % | 100 | 100 | 11 (общее кол-во общеобразовательных организаций соответствует утвержденному в Ульяновской области стандарту (единым требованиям) оснащенности пищеблоков и столовых)/ 11 (общее кол-во общеобразовательных организаций)\*100%=100% |
| **3.3.** | **Целевой индикатор 3** «Доля общеобразовательных организаций, соответствующих разработанному и утверждённому региональному стандарту оснащенности пищеблоков и столовых» | % | 100 | 100 | 11 (общее кол-во общеобразовательных организаций соответствует утвержденному в Ульяновской области стандарту (единым требованиям) оснащенности пищеблоков и столовых)/11 (общее кол-во общеобразовательных организаций)/\*100% = 100% |
| **3.4.** | **Целевой индикатор 4** «Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется родительский и общественный контроль за организацией обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов» | % | 100 | 100 | 11 (общее количество общее количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется родительский и общественный контроль за организацией обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов)/ 11 (общее количество муниципальных общеобразовательных организаций)\*100% = 100% |
| **3.5.** | **Целевой индикатор 5** «Доля общеобразовательных организаций, в которых осуществляется общественный контроль за организацией питания обучающихся» | % | 100 | 100 | 11 (общее количество общеобразовательных в которых осуществляется общественный контроль за организацией питания обучающихся)/ 11 (общее количество общеобразовательных организаций, где имеются пандусы) \*100%=100% |
| **3.6.** | **Целевой индикатор 6** «Доля образовательных организаций, на официальных сайтах которых в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация об условиях организации питания детей, в том числе ежедневное меню» | % | 100 | 100 | 11 (общее количество общеобразовательных организаций, на официальных сайтах которых в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация об условиях организации питания детей, в том числе ежедневное меню)/ 11(общее количество общеобразовательных организаций)\*100%= 100% |
| **3.7.** | **Целевой индикатор 7** «Наличие и реализация в образовательном процессе программ по организации информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания (да/нет)» | да/нет | да | да | Формирование полезных привычек в питании обучающихся  Программы  Мероприятия  Участие в конкурсах |
| **3.8.** | **Целевой индикатор 8** «Доля образовательных организаций, обязательное горячее питание в которых организовано квалифицированными специалистами, в т.ч. предприятий по обеспечению питанием в образовательных организациях, в том числе поваров, медицинских специалистов/ диетсестер, организаторов питания (руководителей) для муниципальных органов управления, в образовательных организациях, ответственных за организацию питания, поваров» | % | 100 | 100 | 11 (количество образовательных организаций, обязательное горячее питание в которых организовано квалифицированными специалистами, в т.ч. предприятий по обеспечению питанием в образовательных организациях, в том числе поваров, медицинских специалистов/ диетсестер, организаторов питания (руководителей) для муниципальных органов управления, в образовательных организациях, ответственных за организацию питания, поваров)/11(общее количество образовательных организаций) \*100%=100% |

**­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­** ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Ульяновский район» на 2021-2025 годы**

за 1 квартал 2023 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя за 1 квартал 2023 года | Расчёт показателя  за 1 квартал 2023 года |
| **1.** | Цель: комплексное и эффективное развитие системы образования в муниципальном образовании «Ульяновский район», обеспечивающее повышение качества образования. | | | | |
| **2.** | Задачи программы:  формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-экономического развития муниципального образования «Ульяновский район»;  развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования;  модернизация образовательных программ общего и дополнительного образования детей;  создание возможностей для успешной социализации, самореализации, проявления и развития инновационного потенциала детей и молодежи вне зависимости от социального статуса посредством увеличения числа молодых людей, принимающих активное участие в реализации программ и проектов в сфере дополнительного образования на территории муниципального образования «Ульяновский район»;  создание условий для организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей;  обеспечение реализации права работников бюджетной сферы муниципального образования «Ульяновский район» на оздоровление;  обеспечение совершенствования системы управления отраслью образования и повышения эффективности деятельности ее институтов;  формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов;  обеспечение реализации государственного контроля в сфере образования и мониторинга системы образования;  создание условий для реализации инновационных проектов и программ, имеющих существенное значение для обеспечения развития системы образования на территории муниципального образования «Ульяновский район». | | | | |
| **3.** | **Целевые индикаторы:** | | | | |
| **Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования»** | | | | | |
| **3.1.** | **Целевой индикатор 1** «Доля обучающихся общеобразовательных организаций, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций» | % | 100 | 100 | 3602(общее количество обучающихся, занимающихся в одну смену/ 3602(общее количество обучающихся)\*100%=100% |
| **3.2.** | **Целевой индикатор 2 «**Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций» | % | 26,6 | 30,27 | 89 (численность учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет)/294 (Общая численность учителей общеобразовательных организаций)\*100% = 30,27% |
| **3.3.** | **Целевой индикатор 3** «Доля детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и детей-инвалидов, которым созданы специальные условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов школьного возраста» | % | 100 | 100 | 127 (общее количество детей с ОВЗ и детей-инвалидов, которым созданы специальные условия для получения качественного образования)/127 (общее количество детей с ОВЗ и детей-инвалидов)\*100% = 100% |
| **3.4.** | **Целевой индикатор 4** «Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций» | % | 100 | 100 | 11 (количество общеобразовательных организаций, где имеются пандусы)/11 (общее количество общеобразовательных организаций)\*100%=100% |
| **3.5.** | **Целевой индикатор 5** «Доля обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, участвующих во всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» | % | 66,6 | 67,96 | 1364 (численность обучающихся, принявших участие во всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам)/2007 (общее количество обучающихся с 5 по 11 классы в общеобразовательных организациях)\*100% = 67,96% |
| **3.6.** | **Целевой индикатор 6** «Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста» | % | 100 | 100 | 7(общее количество детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием)/7 (общее количество детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет в ДОУ) \*100% = 100% |
| **3.7.** | **Целевой индикатор 7** «Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста» | % | 100 | 100 | 62 (общее количество детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования)/62 (общее количество детей-инвалидов в общеобразовательных организациях)\*100% = 100% |
| **3.8.** | **Целевой индикатор 8** «Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций» | % | 28,57 | 28,57 | 4 (общее количество дошкольных организаций, где имеются пандусы)/14 (общее количество дошкольных организаций)\*100% = 28,57% |
| **3.9.** | **Целевой индикатор 9** «Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов» | % | 100 | 100 | 12 (общее количество выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой/ 12 (общая численность выпускников-инвалидов 9 и 11 классов) \*100% =100% |
| **3.10.** | **Целевой индикатор 10 «**Доля общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для реализации основных образовательных программ» | % | 82 | 75 | 9 (количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для реализации основных образовательных программ)/ 12 (общее количество общеобразовательных организаций)\*100%= 82% |
| **3.11.** | **Целевой индикатор 11 «**Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет» | % | 100 | 100 | 206 (численность детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, получающих дошкольное образование)/206+0 (численность детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, получающих дошкольное образование + численность детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным) \*100% = 100% |
| **3.12.** | **Целевой индикатор 12 «**Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих ремонта, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций» | % | 15,38 | 15,38 | 4 (количество зданий общеобразовательных организаций, требующих ремонта) /26 (общее количество зданий общеобразовательных организаций)\*100%= 15,38% |
| **3.13.** | **Целевой индикатор 13 «**Доля зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, требующих ремонта, в общем количестве зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций» | % | 0 | 0 | 0 (количество зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, требующих ремонта) /14 (общее количество ДОУ)\*100%=0% |
| **3.14.** | **Целевой индикатор 14 «**Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды» | % | 20 | 67,4 | 238 (количество педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды)/353 (общая численность педагогических работников общеобразовательных организаций)\*100% = 67,4% |
|  | **Целевой индикатор 15 «**Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды» | % | 75 | 45,45 | 5 (число общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды)/11 (общее число общеобразовательных организаций)\*100%= 45,45% |
| **3.16.** | **Целевой индикатор 16 «**Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды» | % | 15 | 42,03 | 1514 (численность обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды)/3602 (общая численность обучающихся общеобразовательных организаций) \* 100%=42,03% |
| **3.17.** | **Целевой индикатор 17 «**Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования» | % | 20 | 100 | 11 (число общеобразовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования)/11 (общее число общеобразовательных организаций)\*100%=100% |
| **Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»** | | | | | |
| **3.18.** | **Целевой индикатор 18 «**Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет (включительно), охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет (включительно), проживающих в муниципальном образовании «Ульяновский район» | % | 83 | 73,3 | 3741 (общее количество детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием /5103 (общее количество детей в возрасте 5-18 лет в МО «Ульяновский район»\*100% = 73,3% |
| **3.19.** | **Целевой индикатор 19 «**Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» | % | 30 | 100 | 1639 (обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее»)/ 1639 (общая численность обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций) \* 100%= 100% |
| **3.20.** | **Целевой индикатор 20** «Доля обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования), в общем количестве обучающихся» | % | 72,6 | 72,54 | 2613 (количество обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования)/3602(общее количество обучающихся) \*100% = 72,71% |
| **Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной сферы»** | | | | | |
| **3.21.** | **Целевой индикатор 21** «Доля обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций» | % | 50,5 | 51,0 | 1365 (количество обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных отдыхом и оздоровлением)/2677 (количество детей в общеобразовательных организациях на летний период, кроме детей 9 и 11 классов)\*100% = 51,0% |
| **3.22.** | **Целевой индикатор 22 «**Доля работников органов местного самоуправления, муниципальных органов, и муниципальных учреждений муниципального образования «Ульяновский район», замещающих в них должности, не являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципальной службы, реализовавших право на оздоровление, в общей численности указанных работников, имеющих право на оздоровление» | % | 0 | 0 | 0 (количество работников, реализовавших право на оздоровление)/1773 (общая численность работников, имеющих право на оздоровление)\*100% = 0%  0- квота на количество работников на реализацию права на оздоровление |
| **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | | | | | |
| **3.23.** | **Целевой индикатор 23 «**Число уровней образования, на которых осуществляется независимая оценка качества образования» | ед. | 4 | 4 | 4 уровня образования, на которых осуществляется независимая оценка качества образования |
| **3.24.** | **Целевой индикатор 24 «**Численность педагогических работников, аттестованных на квалификационные категории» | чел. | 403 | 404 | 404 – численность педагогических работников, аттестованных на квалификационные категории |
| **3.25.** | **Целевой индикатор 25 «**Количество пунктов приема экзаменов, в которых созданы условия для проведения государственной итоговой аттестации, соответствующие требованиям, установленным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки» | ед. | 1 | 1 | 1/1\*100% =100%  В МО «Ульяновский район» пунктом проведения экзаменов является МОУ Ишеевский многопрофильный лицей |
| **3.26.** | **Целевой индикатор 26 «**Доля пунктов проведения экзаменов, оснащенных сканерами для выполнения сканирования экзаменационных работ участников единого государственного экзамена, в общем количестве пунктов проведения экзаменов в день проведения экзаменов» | % | 100 | 100 | 1/1\*100%=100%  В МО «Ульяновский район» пунктом проведения экзаменов является МОУ Ишеевский многопрофильный лицей, который оснащен сканером для выполнения сканирования экзаменационных работ |
| **3.27.** | **Целевой индикатор 27 «**Доля пунктов проведения экзаменов, оснащенных принтерами для использования технологии "Печать контрольных измерительных материалов в пункте проведения экзамена", в общем количестве пунктов проведения экзаменов в день проведения экзаменов» | % | 100 | 100 | 1/1\*100%=100%  В МО «Ульяновский район» пунктом проведения экзаменов является МОУ Ишеевский многопрофильный лицей, который оснащен принтером для использования технологии "Печать контрольных измерительных материалов в пункте проведения экзамена" |
| **Подпрограмма «Сопровождение студентов, поступивших в высшие учебные заведения Ульяновской области по целевому набору»** | | | | | |
| **3.28.** | **Целевой индикатор 28 «**Число абитуриентов, заключивших договора целевого обучения от муниципального образования «Ульяновский район» по профильному направлению «Образование» | Чел. | 7 | 2 | 2 – абитуриента, заключили договор целевого обучения от муниципального образования «Ульяновский район» по профильному направлению «Образование» |

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории муниципального образования «Ульяновский район» на 2021-2023 годы"**

**за 1 квартал 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование МП** | **Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач** | **Ед** | **Плановое значение на 2023 год** | **Достигнутое значение за 1 квартал 2023 год** | **Расчёт**  **показателя** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории муниципального образования «Ульяновский район» на 2021-2023 годы" | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан района | % | 78 | 79,1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений (И1), определяется по формуле:  И1=(402+37)/555\*100%= 79,1%  402 - количество граждан, признавших, что за последние годы межнациональные отношения в МО «Ульяновский район» стали более терпимыми;  37 - количество граждан, признавших, что за последние годы межнациональные отношения в МО «Ульяновский район» не изменились;  116- количество граждан, которым все равно.  Всего граждан, которым был задан вопрос "Как, на Ваш взгляд, за последние годы изменились межнациональные отношения в МО «Ульяновский район»?" – 555 человек. |
|  | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности | % | 78 | 78,01 | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности (И2) определяется по формуле:  И2=433/555\*100%=78,01%  Где 433 - количество граждан, отрицающих раздражение или неприязнь по отношению к представителям какой-либо национальности (по итогам опроса мнения по вопросу "Чувствуете ли Вы в настоящее время враждебность к людям других национальностей?" при количестве опрошенных 555 человек). |
|  | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия (нарастающим итогом) | тысяч человек | 23 | 9 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории МО «Ульяновский район» и поддержку языкового многообразия (И3), определяется по формуле:  И3=3+4+2=9,0 тыс. человек – количество участников мероприятий. |

На основе проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы мы видим, что целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач выполнены. Мероприятия проведены за счет средств и финансирования из бюджета района в сумме 13000 рублей. Часть запланированных программой мероприятий были проведены за счет спонсорских средств. По использованию средств из местного бюджета сложилась экономия. Реализация программы эффективная.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании

«Ульяновский район» на 2022 – 2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Полное  наименование  Программы | Программа «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования «Ульяновский район» на 2022 - 2024 годы» |
| Основания для разработчика  Программы | Федеральные законы Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закон Ульяновской области от 07.11.2007 № 163-ЗО «О муниципальной службе в Ульяновской области» |
| Заказчик  Программы | Администрация муниципального образования «Ульяновский район» |
| Исполнители  Программы | Администрация муниципального образования «Ульяновский район» |
| Сроки  реализации  Программы | 2022 - 2024 годы |
| Цель  Программы | Создание механизмов развития муниципальной службы как ключевого ресурса повышения эффективности муниципального управления: создание профессиональной, конкурентоспособной, ориентированной на интересы населения, открытой  муниципальной службы, направленной на решение вопросов местного значения, с учетом исторических и иных местных традиций |
| Основные  задачи  Программы | 1. Создание условий для оптимального организационно - правового, методологического обеспечения муниципальной службы администрации муниципального образования «Ульяновский район».  2. Формирование механизма использования современных кадровых технологий в системе муниципальной службы, принятия комплекса мер содействия должностному росту муниципальных служащих на конкурсной основе в соответствии  с квалификационными требованиями.  3. Создание системы подготовки, профессиональной  переподготовки и повышения квалификации кадров для муниципальной службы, разработка рекомендаций по формированию условий и стимулов для обеспечения развития персонала муниципальной службы.  4. Повышение уровня открытости, гласности в деятельности муниципальной службы.  5. Создание комплекса мер, направленных на повышение качества исполнения муниципальными служащими должностных (служебных) обязанностей и оказываемых ими гражданам и организациям услуг.  6. Совершенствование механизмов оценки результатов  профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих, выстраивание взаимосвязи оценки результатов деятельности и системы стимулов, поощрений муниципальных служащих.  7. Внедрение механизмов выявления и разрешения конфликтов интересов на муниципальной службе, формирования корпоративной культуры муниципальных служащих.  8. Улучшение информационно-консультационного обслуживания и научного обеспечения деятельности муниципальных служащих. |
| Финансовое  обеспечение  Программы по  источникам | Общий объем финансирования Программы - 150 тыс. рублей из бюджета муниципального образования «Ульяновский район», в том числе:  2022 год – 50 тыс. рублей;  2023 год – 50 тыс. рублей;  2024 год – 50 тыс. рублей; |
| Осуществление контроля за  реализацией  мероприятий  Программы | Руководитель аппарата администрации муниципального образования «Ульяновский район» |
| Ожидаемые  результаты  выполнения  Программы | В результате реализации Программы предполагается:  1. Сокращение текучести кадров среди муниципальных служащих в Администрации, её отраслевых (функциональных) органах до 2 %;  2. Сокращение текучести кадров среди технических работников в Администрации, ее отраслевых (функциональных) органах до 3 %;  3. Обучение (дополнительное профессиональное образование) за счет средств бюджета района 4 муниципальных служащих и технических работников;  4. Увеличение числа муниципальных служащих и технических работников, принявших участие в корпоративных мероприятиях, семинарах, тренингах, конференциях, конкурсах, проводимых на территории Ульяновской области. |

**Количественные и/или качественные целевые показатели в программе**

за 1 квартал 2023

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Количественные и/или качественные целевые показатели, харак-теризую-щие дости-жение целей и решение задач | Ед | Планируемое значение показателя | Достигнутое значение показателя % от годового |
|  | Показатель1 |  | Текучесть кадров (муниципальных служащих):  2% | 90% |
|  | Показатель 2 |  | Текучесть кадров (технических работников): 3% | 90% |
|  | Показатель 3 |  | Доля муниципальных служащих и технических работников, прошедших диспансеризацию: 100% | 50% |
|  | Показатель  4 |  | Количество муниципальных служащих/технических работников, получивших ДПО за счет средств бюджета города (всего): 4 | 100% |
|  | Показатель 5 |  | Количество муниципальных служащих/технических работников, принявших участие в мероприятиях по развитию корпоративной культуры: 60 | 100% |
|  | Показатель  6 |  | Количество муниципальных служащих/технических работников, получивших ДПО из бюджета муниципального образования «Ульяновский район» (всего): 50 тыс.руб. – 100% | 100% (все обучены за счет средств федерального бюджета) |

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**Программа ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«Забота»**

**МО «Ульяновский район»**

**За I квартал 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя за 1 кв 2023 год | итог |
| Цель программы - Муниципальная программа «Забота» муниципального образования «Ульяновский район» на 2022-2024 годы направлена на поддержку семьи, материнства и детства, обеспечение достойного уровня жизни, повышение социальной активности пожилых граждан и молодежи, инвалидов, граждан, воспитывающих детей, и иных нуждающихся в поддержке граждан, проживающих на территории муниципального образования. | | | | | |
| 1. | **Показатель 1**  Оказание адресной помощи гражданам | чел. | 450 | 460 | 102% |
| 2. | **Показатель 2**  Оказание адресной помощи ветеранам войны, пожилым людям | чел. | 500 | 500 | 100% |
| 3. | **Показатель 3**  Оказание поддержки инвалидам | чел. | 1 200 | 1 200 | 100% |
| 4. | **Показатель 4**  Выплаты пенсий лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы | чел. | 25 | 25 | 100% |
| 5. | **Показатель 5**  Выплаты гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин»  МО «Ульяновский район» | чел. | 16 | 16 | 100% |
| 6. | **Показатель 6**  Комплекс мер, направленных на поддержку семьи материнства и детства | чел. | 500 | 500 | 100% |
| 7. | Доля населения, охваченных социальными услугами |  | 7 | 7 | 100% |

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**Программа ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«Молодёжь»**

**МО «Ульяновский район»**

**за I квартал 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя за 2023 год | итог |
| Цель программы - Муниципальная программа «Молодёжь» муниципального образования «Ульяновский район» на 2022-2024 годы направлена на создание возможностей для успешной самореализации, проявления и развития инновационного потенциала молодых людей вне зависимости от социального статуса посредством увеличения количества молодых людей, принимающих активное участие в реализации программ и проектов в сфере молодёжной политики на территории муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области. | | | | | |
| 1. | **Показатель 1**  Вовлечение обучающихся в деятельность общественных организаций | чел. | 1 600 | 450 | 28% |
| 2. | **Показатель 2**  Вовлечение молодёжи в творческую деятельность | чел. | 3200 | 800 | 25% |
| 3. | **Показатель 3**  Вовлечение граждан в добровольческую деятельность | чел. | 1 600 | 320 | 20% |
| 4. | **Показатель 4**  Вовлечение в проекты и программы социальной адаптации молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации | чел. | 30 | 5 | 16% |

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**Программа ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«Гражданско-патриотическое воспитание»**

**МО «Ульяновский район»**

**за I квартал 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя за 1 квартал 2023 года | итог |
| Цель программы - Муниципальная программа «Гражданско-патриотическое воспитание» муниципального образования «Ульяновский район» на 2023-2025 годы направлена на развитие системы гражданско-патриотического воспитания различных категорий граждан, усиление роли молодёжи в социально-экономическом развитии района, вовлечение молодёжи в социальную практику, в общественную жизнь района, региона и страны на территории муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области. | | | | | |
| 1. | **Показатель 1**  Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, % от общего количества граждан | % | 30 | 7 | 23% |
| 2. | **Показатель 2**  Число граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу | чел. | 2 | 0 | 0% |
| 3. | **Показатель 3**  Количество действующих гражданско-патриотических детских, молодёжных и общественных организаций | ед. | 3 | 1 | 33% |
| 4. | **Показатель 4**  Количество мероприятий патриотической направленности, освещённых в СМИ | ед. | 5 | 2 | 40% |

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**Программа ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании»**

**«Ульяновский район»**

**За I квартал 2023 года**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя за 1 квартал 2023 года | итог |
| Цель программы - Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» муниципального образования «Ульяновский район» на 2022-2024 годы направлена на создание условий для занятия физической культурой и спортом, привлечение жителей Ульяновского района к систематическим занятиям физической культурой и спортом, повышение спортивного мастерства на территории муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области. | | | | | |
| 1. | **Показатель 1**  Удельный вес населения Ульяновского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом | чел. | 17392 | 8252 | 47% |
| 2. | **Показатель 2**  Количество учащихся в организациях дополнительного образования | чел. | 1050 | 570 | 54% |
| 3. | **Показатель 3**  Количество призовых мест завоеванных спортсменами Ульяновского района на официальных областных, российских и международных соревнованиях | единиц. | 47 | 22 | 46% |

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности, профилактике правонарушений и злоупотребления наркотиками на территории муниципального образования «Ульяновский район»**

**на 2023-2027 годы» за I квартал 2023 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач** | **Единица измерения** | **Планируемое значение показателя** | **Достигнутое значение показателя** |
|  | **Цель 1:** снижение уровня преступности |  |  |  |
| 1 | **Показатели:** количество зарегистрированных преступлений |  | 249 | 115 |
| 2 | Количество преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах |  | 32 | 12 |
| 3 | Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения |  | 69 | 34 |
| 4 | Количество преступлений совершенных ранее судимыми лицами |  | 39 | 45 |
| 5 | Количество преступлений совершенных несовершеннолетними |  | 11 | 8 |
| 6 | Численность граждан, вступивших в народные дружины по охране общественного порядка |  | 5 | 0 |
| 7 | Количество (попыток совершения) террористических актов и актов экстремистской направленности. |  | 0 | 0 |
| 8 | Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями (чел) | на 100 тыс. населения | 150 | 73 |
| 9 | Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступлений, процентов | % | 23 | 23 |
| 10 | Готовность действующей системы оповещения, (признак) |  | 1 | 1 |
| 11 | Техническое состояние системы наружного противопожарного водоснабжения, процент |  | 83 | 83 |
| 12 | Количество пострадавших и погибших в результате ЧС на водных объектах(чел.) |  | 0 | 0 |

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**Программа ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­по укреплению общественного здоровья**

**«Ульяновский район-территория здоровья»**

**МО «Ульяновский район»**

**За I квартал 2023 год**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя за 1 квартал 2023 года | итог |
| Цель программы - Муниципальная программа «Ульяновский район-территория здоровья»  муниципального образования «Ульяновский район» на 2021-2023 годы направлена на поддержку семьи, материнства и детства, обеспечение достойного уровня жизни, повышение социальной активности пожилых граждан и молодежи, инвалидов, граждан, воспитывающих детей, и иных нуждающихся в поддержке граждан, проживающих на территории муниципального образования. | | | | | |
| 1. | **Показатель 1**  Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 55 | 7 | 12% |
| 2. | **Показатель 2**  Уменьшение среднедушевого потребления алкоголя, защита от табачного дыма | литр | 3,5 | 3,5 | 100% |
| 3. | **Показатель 3**  Уменьшение заболеваемости алкоголизмом | % | 83 | 24 | 28% |
| 4. | **Показатель 4**  Уменьшение смертности населения в трудоспособном возрасте | чел. | 68 | 20 | 29,4% |
| 5. | **Показатель 5**  Увеличение охвата населения по прохождению диспансеризации | % | 95 | 35 | 36,8% |

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Развитие информационного общества,**

**использование информационных и**

**коммуникационных технологий**

**в муниципальном образовании «Ульяновский район»**

**Ульяновской области в 2021-2023 годах»**

**За 1 квартал 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (ин-дикатора) | Ед. изме-рения | Значения показателей | | |
| Планируемое значение показателя за 2023 год | Достигнутое значение показателя за 1 квартал 2023 года | Расчет показателя за 2023 год |
| **1.** | **Цель программы** – обеспечение открытого доступа граждан и организаций к информации о деятельности Администрации муниципального образования «Ульяновский район», возможности иметь обратную связь, для повышения эффективности и качества управления муниципальным районом;  - создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры структурных подразделений и подведомственных организаций Администрации муниципального образования «Ульяновский район». | | | | |
| **2.** | Задачи программы :  1 формирование открытых информационных ресурсов, направленных на удовлетворение информационных потребностей населения и учреждений муниципального образования «Ульяновский район»;  2 обеспечение сотрудников Администрации муниципального образования «Ульяновский район» услугами связи;  3 развитие и эксплуатация информационных систем и электронных сервисов Администрации муниципального образования «Ульяновский район», её структурных и подведомственных подразделений;  4 развитие и обслуживание парка компьютерной техники и телекоммуникационного оборудования Администрации муниципального образования «Ульяновский район», её структурных и подведомственных подразделений;  5 выполнение требований защиты закрытой информации, обрабатываемой на объектах автоматизации. | | | | |
| **3.** | **Целевые индикаторы** | | | | |
| **3.1** | **Целевой индикатор 1**  Доля обновленных, в соответствии с регламентом обновления, разделов официального сайта согласно действующему законодательству | % | 50% | 50% | 100% |
| 3.2 | **Целевой индикатор 2**  Количество телефонов, подключенных к телефонной сети связи общего пользования | Ед. | 30 | 30 | 32 |
| 3.3 | **Целевой индикатор 3**  Количество автоматизированных рабочих мест, подключенных к телекоммуникационным услугам связи | Ед. | 50 | 51 | 51 |
| 3.4 | **Целевой индикатор 4**  Количество автоматизированных рабочих мест с лицензионным программным обеспечением | Ед. | 7 | 7 | 7 |
| 3.5 | **Целевой индикатор 5**  Количество лицензий отечественного офисного программного обеспечения, эксплуатируемых на автоматизированных рабочих местах | Ед. | 6 | 10 | 10 |
| 3.7 | **Целевой индикатор 6**  Доля автоматизированных рабочих мест соответствующих требованиям общесистемного и прикладного программного обеспечения к работе оборудования | % | 100 | 100 | 100 |
| 3.8 | **Целевой индикатор 7**  Количество лицензий сертифицированного общесистемного программного обеспечения для автоматизированных рабочих мест обработки закрытой информации | Ед. | 3 | 3 | 7 |
| 3.9 | **Целевой индикатор 8**  Количество автоматизированных рабочих мест с установленным средством защиты компьютеров от несанкционированного доступа, обеспечивающее доверенную загрузку | Ед. | 4 | 7 | 7 |

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Ульяновский район» Ульяновской области на 2022-2024 годы»**

**За 1 квартал 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование МП** | **Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач** | **Единица измерения** | **Плановое значение на 2023 год** | **Достигнутое значение за 1 квартал 2023 год** | **Расчёт показателя** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Ульяновский район» Ульяновской области на 2022-2024 годы | Создание целостной системы территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Ульяновский район» и, как следствие, увеличение общего количества органов ТОС, созданных на территории района | шт. | 14 | 14 | Выполнено |
|  | Количество проведенных ТОС мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства, развитие культуры и массового [спорта](http://docs.cntd.ru/document/463708091) в муниципальном образовании «Ульяновский район»: | шт. | 14 | 14 | Выполнено |
|  | Количество проведенных мероприятий, направленных на популяризацию работы ТОС, повышение активности населения МО «Ульяновский район» в деятельности ТОС | шт. | 14 | 14 | Выполнено |
|  | Количество информационных сообщений о мероприятиях, проводимых ТОС | шт. | 85 | 107 | Выполнено |
|  | Количество ТОС, на территории которых реализуются инициативы населения в области развития физической культуры и массового [спорта](http://docs.cntd.ru/document/463708091) | шт. | 14 | 14 | Выполнено |
|  | Количество ТОС, на территории которых проведены работы по благоустройству | шт. | 14 | 14 | Выполнено |

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Противодействие коррупции**

**в муниципальном образовании «Ульяновский район» на 2022-2024 годы» за 1 квартал 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели эффективности реализации Программы | Ответственный за предоставление значения показателя | Единица измерения | 2023 год  план | 2023 год  факт |
| **1** | Доля органов местного самоуправления муниципальных образований городского и сельских поселений, функциональных органов администрации района, утвердивших муниципальные программы и ведомственные мероприятия противодействия коррупции, процентов | Администрации сельских поселений муниципального образования «Ульяновский район» (по согласованию)  Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования «Ульяновский район» | процентов | 100 | 100 |
| **2** | Снижение доли жителей муниципального образования «Ульяновский район», считающих, что уровень коррупции в муниципальном образовании в настоящее время повышается (по данным социологических исследований) | Ответственный за организацию работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Ульяновский район» | процентов | 25 | 26 |
| **3** | Увеличение числа общего количества информационно-аналитических материалов и публикаций по теме коррупции и противодействию коррупции, размещенных в средствах массовой информации, единиц; | Ответственный за информационное освещение деятельности ОМС в сфере противодействия коррупции | единиц | 15 | 15 |
| **4** | Увеличение доли жителей муниципального образования «Ульяновский район», которым не приходилось выплачивать неофициально денежные суммы должностному лицу (по данным социологических исследований) | Ответственный за организацию работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Ульяновский район» | процентов | 70 | 70 |
| **5** | Оценка населением и предпринимательским сообществом повышения степени открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Ульяновский район» (по данным социологических исследований) | Ответственный за организацию работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Ульяновский район» | процентов | 7 | 8 |

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**Программы «Защита прав потребителей» на территории муниципального образования «Ульяновский район»**

**За 1 кв. 2023 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **наименование показателя** | **План на**  **2023 год** | **факт за 2023** | **%** |
| - доля потребителей в общем количестве потребителей, удовлетворенных состоянием уровня защиты прав потребителей | **65** | **12** | **18,5%** |
| - количество консультаций в сфере защиты прав потребителей | **20** | **22** | **110%** |
| - количество публикаций и сообщений в средствах массовой информации, направленных на повышение потребительской грамотности | **4** | **3** | **75%** |
| - количество граждан и юридических лиц, принявших участие в мероприятиях, направленных на правовое просвещение в сфере защиты прав потребителей | **90** | **54** | **60%** |
| - удельный вес претензий потребителей, удовлетворенных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в добровольном порядке, в общем числе обращений, поступивших в организации, входящие в систему защиты прав потребителей | **75** | **49** | **65,3%** |

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Ульяновский район» на 2021-2025 годы»**

**За 1 кв. 2023 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Планируемое значение показателя | Достигнутое значение показателя |
| 1. | Цель 1 |  |  |  |
|  | Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого предпринимательства на территории муниципального образования «Ульяновский район» и активизация предпринимательской деятельности в поселениях муниципального образования. повышение темпов экономического роста Ульяновского района, рост благосостояния жителей и улучшение качества жизни |  |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |
|  | Повышение эффективности функционирования инфраструктуры поддержки малого  предпринимательства.  Информационное обеспечение деятельности субъектов малого предпринимательства.  Продвижение продукции малых предприятий на региональные рынки, поддержка выставочно-ярмарочной деятельности. |  |  |  |
|  | Показатель1  **количество малых предприятий** | ед. | 221 | 254 |
|  | Показатель 2  **численность индивидуальных предпринимателей** | чел. | 845 | 856 |
|  | Показатель 3  **среднесписочная численность работников малых предприятий** | чел. | 6175 | 7073 |
|  | Показатель 4  **доля постоянно занятых на малых предприятиях от общей численности занятых в экономике района** | % | 44,5 | 44,5 |
|  | Показатель 5  **дополнительные налоговые поступления от субъектов малого предпринимательства за счёт реализации мероприятий Программы** | млн.руб. | 0,85 | 0,2 |
|  | Показатель 6  **объём инвестиций в основные средства субъектов малого и среднего предпринимательства** | млн.руб. | 42,5 | 2,9 |

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

### «Об утверждении Программы повышения инвестиционной привлекательности территории муниципального образования «Ульяновский район» на 2021-2025 годы»

**за 1 квартал 2023 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Ед. измерения | 2023  план | Достигнутое значение показателя |
| **1.** | Показатель 1  **Планируемый объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения** | Тыс. руб. | 14,4 | 2,6 |
| **2.** | Показатель 2  **Выполнение плановых показателей по количеству созданных новых рабочих мест** | % | 105 | 25 |
| **3.** | Показатель 3  **Увеличение численности субъектов малого и среднего предпринимательства** | % | 103 | 101 |
| **4.** | Показатель 4  **Выполнение плановых показателей по налоговым поступлениям от предпринимательской деятельности**  **УСНО**  **Патент**  **ЕСХН** | % | 100   100  100  100 | 104   100,4  105,2  107,9 |

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2025 ГОДЫ»**

**За 1 квартал 2023 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач** | **Единица измерения** | **Планируемое значение показателя** | **Достигнутое значение показателя** |
| 1. | Цель 1: «ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» | | | |
|  | **Задача 1: «Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Ульяновский район»** | | | |
|  | Целевой показатель 1.  Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | процентов | ≥ 100,0 | 90 |
| 2. | Цель 2: «РАЦИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН», ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ» | | | |
|  | **Задача 2: «Организация бюджетного процесса в части планирования бюджета муниципального образования «Ульяновский район»** | | | |
|  | Целевой показатель 2.  Соблюдение сроков разработки проекта местного бюджета, установленных Администрацией муниципального образования «Ульяновский район» | да - 1  нет - 0 | 1 | 1 |
|  | Целевой показатель 3.  Формирование местного бюджета в программной структуре | да - 1  нет - 0 | 1 | 1 |
|  | **Задача 3: «Организация исполнения бюджета муниципального образования «Ульяновский район» в рамках действующего бюджетного законодательства»** | | | |
|  | Целевой показатель 4.  Исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | процентов | 100,0 | 103 |
|  | Целевой показатель 5.  Своевременное утверждение сводной бюджетной росписи местного бюджета и доведение ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств местного бюджета | срок | до 01 января очередного финансового года | 31 декабря 2023 |
|  | Целевой показатель 6.  Обеспечение исполнения бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета | да - 1  нет - 0 | 1 | 1 |
|  | Целевой показатель 7.  Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений | да - 1  нет - 0 | 1 | 1 |
|  | **Задача 4: «Организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Ульяновский район»** | | | |
|  | Целевой показатель 8.  Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении местного бюджета, формируемой МУ «Управление финансов МО «Ульяновский район» | да - 1  нет - 0 | 1 | 1 |
|  | **Задача 5: «Обеспечение контроля над соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок»** | | | |
|  | Целевой показатель 9.  Количество проведенных проверок за соблюдением бюджетного законодательства | единиц | 8 | 2 |
|  | Целевой показатель 10.  Количество проведенных проверок исполнения законодательства в сфере закупок | единиц | 2 | 0 |
|  | Целевой показатель 11.  Степень качества управления финансами муниципального образования «Ульяновский район», определяемая в соответствии с приказом Министерства финансов Ульяновской области | степень качества управления муници-пальными финансами | II | II |
| 3. | Цель 3: «СОБЛЮДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ОБЪЕМУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» И РАСХОДАМ НА ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТАНОВЛЕННЫХ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, СВОЕВРЕМЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ» | | | |
|  | **Задача 6: «Учет долговых обязательств муниципального образования «Ульяновский район» и соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке»** | | | |
|  | Целевой показатель 12.  Наличие документа, утверждающего порядок ведения долговой книги в соответствии с действующим законодательством | да - 1  нет - 0 | 1 | 1 |
|  | Целевой показатель 13.  Количество публикаций долговой книги, размещенных на сайте <http://ulraion.ru> в сети Интернет | единиц | 9 | 9 |
|  | Целевой показатель 14.  Отношение объема муниципального долга муниципального образования «Ульяновский район» по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов местного бюджета в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) | процентов | ≤ 5,3 | 5,3 |
|  | **Задача 7: «Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств муниципального образования «Ульяновский район»** | | | |
|  | Целевой показатель 15.  Отношение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | ≤ 0,7 | 0,003 |
|  | Целевой показатель 16.  Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы | процентов | 100 | 99,0 |

Расходы на выполнение муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Мероприятие 1.**  Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга муниципального образования «Ульяновский район» | **Мероприятие 2.**  Обеспечение деятельности МУ «Управление финансов МО «Ульяновский район» |
| план | 4,8 | 2703,6 |
| факт | 0,00 | 2691,5 |

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Поддержка развития агропромышленного комплекса муниципального образования «Ульяновский район» на 2021-2023 годы»**

**за 1 квартал 2023 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица  измерения | Планируемое значение показателя | Достигнутое значение показателя |
| 1. | Цель 1. Поощрение и популяризация достижений в сфере сельского хозяйства, мотивация труда и мобилизация работников АПК на достижение высоких результатов в производстве с/х продукции | тыс.руб. |  |  |
| 2. | Целевые индикаторы: |  |  |  |
|  | - индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 102,6 | 96,4 |
|  | - индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году |  |  |
|  | - индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 104 | 96,4 |
|  | - Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процентов | 5,4 | 13,2 |

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Содействие в развитии личных подсобных хозяйств и крестьянских фермерских хозяйств на территории муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области на 2020-2024 годы»**

**за 1 квартал 2023 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица  измерения | Планируемое значение показателя | Достигнутое значение показателя |
| 1. | Цель 1. Субсидирование граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, увеличивших поголовье коров | тыс.руб. | 0 | 0 |
| 2. | Целевые индикаторы: |  |  |  |
|  | - Поголовье коров в ЛПХ и КФХ, гол. | ед. | 783 | 695 |
|  | - Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве на территории Ульяновского района Ульяновской области, включая КФХ и СПоК, единиц | процентов к предыдущему году | 2 | 0 |

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Ульяновский район»**

**на 2023-2025 годы» за I квартал 2023 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач** | **Единица измерения** | **Планируемое значение показателя** | **Достигнутое значение показателя** |
|  | **Цель 1:** реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в РФ |  |  |  |
| 1 | **Показатели:** Приобретение и размещение плакатов, брошюр, листовок по профилактике экстремизма и терроризма на территории населенных пунктов | тыс. руб. | 3,0 | 0 |
| 2 | Установка в местах массового пребывания граждан информационных стендов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера | тыс. руб. | 9,0 | 0 |
| 3 | Совершенствование инженерно-технической укреплённости мест с массовым пребывание людей (приобретение переносных металлодетекторов, камер видеонаблюдения) | тыс. руб. | 10,0 | 0 |
| 4 | Приобретение и установка на подведомственных объектах оборудования для обеспечения АТЗ мест массового пребывания людей | тыс. руб. | 8,0 | 0 |

**ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие туризма на территории муниципального образования «Ульяновский район» на 2021-2025 годы»**

**за 1 квартал 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **наименование показателя** | **План на**  **2023 год** | **факт за 2023** | **%** |
| - увеличение объёма туристского потока, чел.; | **13000** | **5350** | **41** |
| - увеличение численности работников, занятых в туристской индустрии, ед.; | **530** | **350** | **66** |
| - увеличение койко-мест в коллективных средствах размещения, ед. | **1200** | **870** | **73** |
| - участие в выставках, на которых представлена презентационная продукция, ед. | **11** | **2** | **18** |

**ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Ульяновский район» в 2023-2030 годах из домов, признанных после 01 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции»**

**за I квартал 2023г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решения задач | Ед. измерения | 2023г.  план | Достигнутое значение показателя |
| 1 | Показатель 1  **Уменьшение площади аварийного фонда** | кв.м. | 100% | 0 |
| 2 | Показатель 2  **Уменьшение количества жителей проживающих в аварийных домах** | чел | 100% | 0 |

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­** **«Охрана окружающей среды на территории муниципального образования «Ульяновский район» на 2022-2024 годы»**

**за 1 кв. 2023 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Планируемое значение показателя | Достигнутое значение показателя |
| 1. | Цель 1 |  |  |  |
|  | Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду, обеспечение экологической безопасности на территории Ульяновского района, охрана и защита древесно-кустарниковой растительности, совершенствование системы экологического образования и формирования экологической культуры населения Ульяновского района, оздоровление экологической обстановки в муниципальном образовании «Ульяновский район». |  | - | - |
|  | Задача 1 |  |  |  |
|  | Улучшение качества жизни населения Ульяновского района; повышение уровня благоустроенности муниципального образования; обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов; сокращение несанкционированных свалок твердых бытовых отходов; повышение уровня экологической культуры, экологического образования населения Ульяновского района. |  | - | - |
|  | Показатель 1 |  |  |  |
|  | Благоустройство прудов на территории Ульяновского района. | ед. | 0 | 0 |
|  | Показатель 2 |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий по повышению уровня экологической культуры (закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов на территории Ульяновского района Ульяновской области). | ед. | 0 | 0 |
|  | Показатель 3 |  |  |  |
|  | Обустройство площадок места сбора ТКО | ед. | 13 | 4 |